Информация

о ходе реализации государственных и муниципальных программ

на территории Иловлинского муниципального района за 2018г.

В 2018 году отраслевыми отделами администрации района реализовывалось 24 муниципальных программы с общим объемом финансирования на 2018 год 276,8 млн. рублей., из них средства районного бюджета 187,76млн.рублей.

На реализацию муниципальных программ за 2018 год было выделено 175,6 млн. рублей средств консолидированного районного бюджета .

 Из общего количества программ у 5 программ 2018 год был первым годом реализации, для 12 программ 2018 год был последним годом реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по итогам за 2018 год по 20 программам из 24 . У четырех программ отсутствует фактическое финансирование.

 Проведенная оценка позволяет сделать вывод, что муниципальные целевые программы реализуются достаточно эффективно, так как из 20 программ, по которым проводилась оценка , 18 программ являются эффективными :

 **- *«****Развитие народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2018гг»*

 Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития народных промыслов. Финансирование из районного бюджета в 2018 году составило 4 тыс.руб. или 20% от плана. Были проведены открытые уроки и мастер классы Волгоградских мастеров по видам производственных промыслов и ремесел. При этом средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 94,8%. Коэффициент эффективности программы - 4,7.

*- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»*

Целью программы является реализация комплекса мероприятий по формированию условий для устойчивого развития сельских территорий района.

За 2018 год программа из средств местного бюджета не финансировалась.

 Осваивались средства областного и федерального бюджета на приобретение жилья молодым семьям специалистам сельской местности в сумме 925 тыс.руб.перешедшие с 2017 года. Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 118,8%. Программа эффективная.

*- «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2018 годы»*

 Цель данной программы – обеспечение условий комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно –энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением. За 2018 год на реализацию программы направлено 6,6 млн. рублей средств районного бюджета , из них 6,0млн.руб. израсходовано на реконструкцию котельной и техперевооружение газопровода ввода котельной.

 По 5 целевым индикаторам программы средний процент выполнения составляет 75,6 %. Коэффициент эффективности программы - 1,1.

- *«Молодая семья на 2016-2018годы»*

Программой предусмотрено субсидирование нуждающихся молодых семей на приобретение жилья за счет средств федерального и местного бюджетов. За 2018 год программа профинансирована в сумме 36,4 млн. руб, выполнение составило 99,8 % , за счет средств районного бюджета - 2,7 млн. руб. или 100%.к плану на год.

 Целевой индикатор программы выполнен следующим образом :

 Количество семей, получивших жилье – 25 или 100% ;

Коэффициент эффективности составляет 1,0.

 **-** *«Реализация молодежной политики на территории Иловлинского муниципального района на 2016-2018годы»*

 Основной целью программы является создание благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции у молодежи, а также развитие творческого, интеллектуального и духовного потенциала молодежи.

Из плана 5,8 млн. рублей, профинансировано 5,7 млн.рублей ( 98,7%.)

Из общего объема :

- Организация деятельности МБУ «молодежный межпоселенческий центр «Ника» - 5,67 тыс. рублей .

Индикаторами программы являются 2 показателя, средний процент выполнения которых составляет 100,2 %. Коэффициент эффективности программы – 1,0.

*- «Профилактика правонарушений на территории Иловлинского муниципального района на 2016-2018 гг»*

 Программапринята в целях обеспечения общественной безопасности на территории Иловлинского муниципального района. Основными задачами является активизация деятельности муниципальных учреждений и отделов Администрации Иловлинского муниципального района совместно с правоохранительными органами по профилактике правонарушений; вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений и организаций, национальных общественных организаций, религиозных организаций культурных и просветительных учреждений, средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности.

 Финансирования программы в прошедшем периоде 2018 года за счет средств районного бюджета составило 10 тыс.руб. . Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 101,7 %. Коэффициент эффективности реализации программы 1,0.

 **- «***Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота на территории Иловлинского муниципального района на 2015-2018годы»*

 Программа принята в целях повышения эффективности борьбы с наркопреступностью, алкоголизмом, профилактики наркомании среди молодежи и предусматривает активизацию профилактической деятельности всех причастных к этому структур и прежде всего школ и общественности.

 Финансирования мероприятий программы в 2018году составило 15,0 тыс.руб.. При этом средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 100,2 %. Коэффициент эффективности программы 1,0.

- *«Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, этно-социальное развитие населения и поддержка государственной и иной службы районного казачьего общества «Иловлинский юрт» на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»*

 Программа включает в себя мероприятия по содействию деятельности казачьих обществ и духовно-нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи казачьих обществ Иловлинского муниципального района. Общий объем финансирования программы составляет 234 тыс. рублей. Средства были направлены на пошив казачьих костюмов, приобретение комплектов сценических костюмов, на проведение конкурсов. При выполнении финансирования программы на 99,4 %,, средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 127,4%. Коэффициент эффективности программы составляет 1,3.

**-** *«Повышение эффективности деятельности в сфере муниципального управления в Иловлинском муниципальном районе на 2016-2019годы»*

 Программа принята в целях улучшения работы органов местного самоуправления по повышению эффективности деятельности и улучшению использования муниципального имущества .

 Программа является системным документом, объединяющим в себе несколько важнейших направлений развития исполнительных органов на территории Иловлинского муниципального района. Общий объем финансирования программы по итогам 2018 года составил 45,1 млн. рублей из 46,4 млн. рублей по плану, уровень финансирования программы - 97%.

Из общего объема финансирования направлено :

 - Повышение престижа муниципальной службы 29,1 млн.руб.

- на создание условий для осуществления деятельности администрации- 9,1 млн. рублей;

- Финансирование расходов МКУ «Административно-хозяйственная служба Администрации Иловлинского муниципального района» - 5,6;

- Финансирование газеты «Донской вестник» -1,4 млн.руб.

Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составил 97,3%

Коэффициент эффективности реализации программы составляет 1,0

 **-** *«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Иловлинского муниципального района на 2016-2018 годы»*

 Программа разработана в целях координации усилий и повышения эффективности организации детского отдыха и оздоровления в Иловлинском районе. В отчетном году 77 детей были направлены в детские оздоровительные и санаторные оздоровительные лагеря. Из плана 1,25 млн. рублей выполнение за 2018 год составило 1,25 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств - 100 %.

У программы один индикатор, выполнение по которому составило 100%. Коэффициент эффективности программы 1,0.

***- «****Развитие дополнительного образования Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».*

Программа разработана в целях создания условий дополнительного образования детей, поддержки реализации творческих способностей, а также повышения уровня физической подготовки детей.

За 2018 год на финансирование мероприятий программы было направлено 12,5 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств -99% .

Из общего объема направлено :

- на обеспечение деятельности Иловлинского ЦДТ – 8млн. рублей,

- на обеспечение деятельности ДЮСШ – 4 млн. рублей.

Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 100%. Коэффициент эффективности программы - 1,0

**-** *«Развитие физической культуры и спорта в Иловлинском муниципальном районе на 2017-2020 гг»*

 Основной целью программы является развитие массовой физической культуры и спорта, как важного средства укрепления здоровья, а также укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

 Из запланированных на 2018 год расходов в 602 тысяч рублей на финансирование мероприятий программы направлено 598 тысяч рублей, уровень освоения бюджетных средств - 99,3% .

Из общей суммы профинансированы :

- физическое воспитание и оздоровление детей и учащихся общеобразовательных учреждений – 117,7 тыс. рублей;

- физкультурно-спортивная работа с населением- 424 тыс. рублей.

Индикаторами программы являются 4 показателя, средний процент выполнения которых составляет 102%. Коэффициент эффективности программы составляет 1,0.

 - *«Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений Иловлинского муниципального района на 2018-2020 гг»*

Целями программы являются:

- восстановление, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории района;

- создание безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях;

 - приведение в соответствие с установленными требованиями учреждений образования .

За прошедший период на реализацию программы направлено 35 млн. рублей из 35 млн. рублей по годовому плану, уровень освоения бюджетных средств - 100%.

Из общего объема финансирования направлено :

 - Основную долю расходов составляет оплата коммунальных и прочих услуг – 20,5 млн. рублей , оплата ГСМ для подвоза детей - 7,1 млн.руб.

Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 100%. Коэффициент эффективности программы составляет 1,0

*- «Комплексное обслуживание образовательных организаций Иловлинского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации , актами органов местного самоуправления, в планировании, учете и расходовании финансовых средств, выделенных образовательным организациям для оказания муниципальных услуг на 2015-2017годы"*

 Основной целью программы является общее руководство и координация деятельности муниципальной системы образования, а также надлежащее осуществление государственной политики, обеспечивающей необходимые условия для реализации прав граждан на получение доступного и качественного образования.

Из запланированных на 2018 год расходов в 11,8 млн. рублей на финансирование мероприятий программы направлено 11,8 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств - 100% .

Из общей суммы на оплату труда персонала направлено 10,4 млн. рублей ( план на год – 10,4 млн. руб)

 Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 101%. Коэффициент эффективности составляет 1,0.

 **-** *«Программа противодействия коррупции в Иловлинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»*

 Основной целью программы является создание системы противодействия коррупции в районе, а также принятие мер по снижению уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан .

 Финансирование мероприятий программы составляет 100% из плана в 10 тыс. рублей. При этом средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 100%. Коэффициент эффективности программы 1,0

 **-** *«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы»*

 Основной целью программы является принятия мер по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям района маломобильным группам населения. Исполнителями программы в 2018 году были краеведческий музей и молодежный центр «Ника». Выполнение за год составило 571,9 тыс. рублей при плане 563,2тыс.руб. Уровень освоения средств районного бюджета - 100 %.

Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 100 %. Коэффициент эффективности реализации программы составляет 1,0.

*- «Обеспечение устойчивого функционирования системы дошкольного образования Иловлинского муниципального района на период 2018-2020гг»*

 Основными целями программы являются:

 - снижение очередности по предоставлению мест в дошкольных образовательных учреждениях Иловлинского муниципального района детям дошкольного возраста.

- приведение в соответствие с установленными требованиями учреждений дошкольного образования .

За год профинансировано 43,3 млн. рублей, из райбюджета - 32,0 млн.руб. или 100% от плановой суммы. Из общего объема финансирования направлено :

 - на содержание персонала для присмотра и ухода – 17 млн. руб;

 - на питание воспитанников – 15 млн. рублей;

 - на оплату коммунальных и прочих услуг – 9 млн. рублей.

Выполнение целевых индикаторов программы составило 100 %. Коэффициент эффективности программы 1,0

*- «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей на 2016-2019 гг.»*

 Программой предусмотрено финансирование работ по принятию в собственность невостребованных земельных долей, а также оформлению технической документации на объекты муниципальной собственности. Из годового плана 460,8,0 тыс. руб. - профинансировано 388 тыс. рублей, уровень освоения бюджетных средств - 84%. Средства направлены на межевание, оценку земельных участков и имущества , изготовление технической документации . Средний процент выполнения целевых индикаторов составил 80,1 %. Коэффициент эффективности программы составляет 1,0.

**- *«****Сохранение и развитие культуры в Иловлинском муниципальном районе на 2017- 2021 годы»*

 Основной целью программы является сохранение и развитие культурных традиций населения района, а также обеспечение доступности услуг культуры для всех слоев населения.

 Из годового плана 22,1 млн. рублей выполнение составило 22 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств - 99,4%. Из общего объема финансирования :

- на предоставление услуг по дополнительному образованию детей – 8,8 млн. рублей

 - на предоставление услуг культурно-досуговых учреждений - 4 млн. руб.

 – на организацию библиотечного обслуживания - 3,1 млн.руб.;

- организация и обеспечение концертной деятельности – 1,6 млн.руб.;

- предоставление доступа к музейным коллекциям – 0,7 млн.руб.;

- общее руководство и координация деятельности муниципальных учреждений культуры – 35.

Выполнение целевых индикаторов программы составило 72,8%. Коэффициент эффективности программы 0,7 %.

**-** *«Развитие территориального общественного самоуправления Иловлинского муниципального района на 2016 - 2018 гг»*

 Программа разработана в целях создания условий для самореализации граждан по месту жительства, а также совершенствования системы территориального общественного самоуправления.

Сумма финансирования программы составила 144,5 тыс.руб.Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 85,9 %. Коэффициент эффективности программы – 0,6.

- *«Профилактика экстремизма и терроризма в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2018 годы»*

 Основной целью программы является проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Иловлинского муниципального района, направленной на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышения бдительности населения. Программа имеет социальный эффект, так как основной ее задачей является усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы района, а также проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением и воспитание бережного отношения к традициям и обычаям народов проживающих в районе

В прошедшем периоде на реализацию мероприятий программы средства бюджета не направлялись. Реализованы мероприятия , которые не требовали денежных средств.

*- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»*

Основными целями программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- повышение социальной эффективности деятельности малого и среднего предпринимательства.

Финансирование мероприятий программы из бюджета не предусмотрено.Мероприятия реализуются за счет средств предпринимателей.

У программы три индикатора, средний процент выполнения по которым составил 100%.

По программе*«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2022 гг ф*инансирования и выполнения целевых индикаторов не было. Программа закрыта в 2019 году и принята новая.

*- « Создание мест для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Иловлинского муниципального района Волгоградской области , реализующих программы дошкольного образовании на 2018-2019 гг».*

Основной целью программы является создание мест для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях*.*

При плане финансирования мероприятий программы 40 млн.руб., фактическое финансирование отсутствует.

Теперь об участии района **в областных и федеральных программах**.

 Хозяйства района являются участниками Государственной программы *«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»,* предусматривающей оказание государственной поддержки. Сельхозтоваропроизводители района из всех уровней бюджета получили государственной поддержки на сумму 267,4 млн. руб., в том числе:

 - субсидии по несвязанной поддержке в области растениеводства в сумме 31,6млн.рубмлн. рублей.

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в сумме – 316тыс. руб.;

- сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов:

по инвестиционным кредитам (займам) –110млн. руб.;

по краткосрочным кредитам (займам) –136,8млн. руб.

- за реализованную продукцию животноводства выделено субсидий на сумму 1,9млн. руб.

 В рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы финансируется образование нашего района. Так на общее образование в 2018году поступило в район 176,9 млн.руб., на дошкольное образование 51 млн.руб. Всего 227,9 млн.руб. Средства были направлены на оплату труда педработников и прочего персонала учреждений образования – 223,2 млн.руб, и учебные расходы в сумме 4,7 млн.руб.

 В рамках программы газификации Волгоградской области по программе синхронизации с ОАО «Газпром» построена автономная котельная НОШ в х.Камышинский стоимостью 1,6 млн..руб.Средства областного бюджета.

 В рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» 4 поселения получили по 3,0 млн. рублей на благоустройство территории .Мероприятия по благоустройству проведены в Трехостровском ,Сиротинском , Авиловском и Медведевском сельских поселениях.