УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Иловлинского муниципального района

от 07.09.2018г. №664

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ИХ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**на 2019-2023 годы»**

**I.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | муниципальная программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота на территории Иловлинского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы: | Распоряжение администрации Иловлинского муниципального района № 114-п от 30.08.2018 г. « О разработке муниципальной программы Иловлинского муниципального района «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота на территории Иловлинского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| Заказчик программы: | Администрация Иловлинского муниципального района |
| Разработчик программы: | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Иловлинского муниципального района |
| Цели и задачи программы : | Цель Программы:  сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Иловлинского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.  Задачи Программы:   * обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, структур и субъектов профилактики с целью повышения эффективности в реализации единой стратегии в сфере противодействия распространения наркомании и токсикомании; * повысить уровень информированности населения о недопустимости распространения наркомании ; * увеличить количество подростков и молодежи , вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, по отношению к общей численности указанной категории; * увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Иловлинского муниципального района; * обеспечить успешное проведение на территории Иловлинского муниципального района комплексных мероприятий:   по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;  по пропаганде здорового образа жизни и формированию среди населения, в том числе молодежной среде, негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; |
| Важнейшие целевые индикаторы  и показатели Программы: | -увеличение численности населения , особенно молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях антинаркотической направленности, формированию здорового образа жизни :  2019 г. – до 2400 чел, 2020 г. – до 2450 чел,  2021 г.- до 2500 чел., 2022 г. – до 2550 чел.,2023г. – до 2600 чел.  **-** увеличениеколичества мероприятий антинаркотической направленности, формированию здорового образа жизни населения :  2019 г. – 29 ; 2020 г. – 30; 2021 г. – 31 ;  2022 г. – 32; 2023 - 33. |
| Сроки реализации программы: | 2019-2023 годы |
| Исполнители Программы: | районная антинаркотическая комиссия;  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Иловлинского муниципального района;  отдел образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района;  отдел по делам молодежи и спорту администрации Иловлинского муниципального района;  отдел МВД России по Иловлинскому муниципальному району(по согласованию) ;  ГКУ «Центр социальной защиты населения по Иловлинскому району»(по согласованию);  отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации Иловлинского муниципального района;  редакция районной газеты «Донской вестник»;  ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»(по согласованию);  центр занятости населения по Иловлинскому району (по согласованию);  администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);  районная казачья дружина;  образовательные, лечебные и социальные учреждения Иловлинского муниципального района;  общественные и религиозные организации Иловлинского муниципального района. |
| Исполнитель-координатор Программы: | отдел по делам молодежи и спорту администрации Иловлинского муниципального района; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы: | Общий объем средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий Программы – 75,0 тыс.рублей  в том числе по годам:  2019 г. – 15,0 тыс. рублей;  2020 г. – 15,0 тыс. рублей;  2021 г. – 15,0 тыс. рублей  2022 г. -15,0 тыс.рублей  2023 г. – 15,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: | -формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здорового образа жизни населением Иловлинского муниципального района;  -повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, оптимизация их ресурсного обеспечения;  -формирование у граждан, страдающих наркологическими заболеваниями, мотивации к восстановлению утраченного здоровья |

**II. Содержание проблемы**

Необходимость принятия настоящей целевой программы вызвана тем, что современная ситуация в России, в том числе в области и районе, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.

Между тем, несмотря на принимаемые меры,   тенденции сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков не наблюдается. Географическое положение и климатические условия Волгоградской области  и Иловлинского муниципального района благоприятствуют прохождению по территории региона каналов поставки наркотиков, незаконному культивированию наркосодержащих растений, в том числе конопли, с последующей ее переработкой в марихуану.

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи.

Одной из основных причин сложившейся ситуации с распространением наркомании среди молодежи является недостаточное воспитание духовно-нравственных основ человека. Важно, чтобы здоровый образ жизни, нетерпимость к немедицинскому потреблению наркотиков и его распространителям стали главными идеологическими основами общества.   Предотвращение появления спроса на наркотики, равно как и его сокращение - одно из самых эффективных средств в борьбе с наркоманией и наркопреступностью.

Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация взаимодействия всех уровней власти, правоохранительных структур, общественных и религиозных организаций. Именно поэтому Программа носит межведомственный характер.

**III. Основные цели и задачи Программы**

2.1. Главными целями Программы являются:

- реализация комплекса профилактических мероприятий по предупреждению наркозависимости у жителей Иловлинского муниципального района, создание условий и развитие мотивации у детей, подростков, молодежи на ведение здорового образа жизни, выявление и предупреждение нарушений развития личности;

- приостановление роста незаконного потребления и оборота наркотиков, а в последующем - поэтапное сокращение наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

2.2. Основными задачами Программы являются:

-развитие единой районной системы по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи района, поддержка духовно-нравственного, интеллектуального, психологического и физического здоровья подрастающего поколения;

-поддержка муниципальных, общественных и других организаций, деятельность которых направлена на обеспечение полноценного здоровья, предупреждения девиантных проявлений, и прежде всего наркотизма, среди подростков и молодежи путем постепенной замены репрессивного механизма ранней профилактикой девиантного поведения, мерами по социально-психологической адаптации наркозависимых;

-внедрение новейших медико-психологических и социально-педагогических технологий по предупреждению и коррекции девиантного поведения, оказание соответствующих социальных услуг;

-создание оптимальных условий для лечения и реабилитации страдающих наркозависимостью лиц.

**IV. Этапы и сроки реализации Программы**

Срок реализации мероприятий Программы с 2019 года по 2023 год. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

**V. Перечень мероприятий и работ по реализации программы с указанием**

**всех источников финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки исполнения | | Ответственные за исполнение | Объем финансирования из районного бюджета (тыс.руб.) | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г. |
| **1. Организационно-профилактические мероприятия, направленные на  сокращение потребления наркотиков и других психоактивных веществ населением Иловлинского муниципального района** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Заслушивать на заседаниях районной антинаркотической комиссии вопросы о состоянии и мерах по профилактике наркомании в Иловлинском районе. | | ежеквартально | | Районная антинаркотическая комиссия (АНК) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Проведение круглых столов , семинаров , совещаний с участием заинтересованных организаций и учреждений ,по вопросам профилактики правонарушений, в т.ч. антинаркотической направленности. | | ежегодно | | Администрация Иловлинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.3. | | Организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам организации профилактической работы | | ежегодно | | отдел образования, опеки и попечительства (ОООиП) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | | Участие во Всероссийской акции интернет-урок «Имею право знать» | | ежегодно | | ОООиП |  |  |  |  |  |
| 1.5. | | Организация обучения классных руководителей, психологов образовательных организаций по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ | | ежегодно | | ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»(ЦРБ ) (по согласованию), ОООиП |  |  |  |  |  |
| 1.6. | | Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними с риском раннего вовлечения в употребление наркотических средств и психоактивных веществ в целях оказания им педагогической, психологической, правовой помощи | | ежегодно | | ЦРБ(по согласованию), ОООиП, отдел МВД РФ по Иловлинскому району(по согласованию), комиссия по делам н/летних и защите их прав (КДНиЗП), ГКУ СО «Иловлинский КЦСОН» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | | Оформление в образовательных организациях уголков ,тематических выставок рисунков, фоторабот | | ежегодно | | ОООиП |  |  |  |  |  |
| 1.8. | | Организовать кинолектории, дискуссии , обзоры , книжные выставки , беседы и др. на базе учреждений культуры района | | ежегодно | | Отдел культуры и библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 1.9 | | Организация мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территориях поселений района. | | ежегодно | | администрации поселений района (по согласованию), муниципальная казачья дружина |  |  |  |  |  |
| 1.10. | | Организации проверок мест досуга молодежи , в том числе ночных увеселительных заведений , в целях профилактики правонарушений, выявления и пресечения поставок и реализации наркотических веществ. | | ежегодно | | отдел МВД РФ по Иловлинскому району (по согласованию) , казачья муниципальная дружина |  |  |  |  |  |
| 1.11. | | Размещение в местах массового пребывания населения социальной рекламы антинаркотической направленности, пропагандирующий здоровый образ жизни населения | | ежегодно | | Секретарь АНК , администрации поселений района (по согласованию) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **2. Массовые мероприятия по профилактике наркомании, формированию здорового образа жизни населения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Провести месячники , посвященные Всемирным дням борьбы с наркотиками , курением , СПИДом, акции «Молодежь против наркотиков » | | | ежегодно | | ОДМиС, КДНиЗП, ОООиП , отдел МВД РФ по Иловлинскому району (по согласованию), МБУ ММЦ «Ника» |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организовать праздники , фестивали , конкурсы , концерты и т.д. для организации досуга и отдыха населения на территориях городского и сельских поселений | | | ежегодно | | администрации поселений района (по согласованию),  отдел культуры и библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.3. | В целях формирования здорового образа жизни населения, проводить спартакиады, эстафеты, кроссы ,пробеги, турниры , соревнования по различным видам спорта среди учащихся школ , молодежи и взрослого населения района под девизом «Спорт- против наркотиков!» | | | ежегодно | | ОДМиС, МБУ ММЦ «Ника», ДЮСШ, администрации поселений района (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение в образовательных учреждениях Дней здоровья | | | ежегодно | | ОООиП |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | | | ежегодно | | ОДМиС, ОООиП, отдел МВД РФ по Иловлинскому району(по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проводить комплексную операцию «Мак» в целях уничтожения и пресечения незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения; участие в проведении акций «Безнадзорник», «Забота», «Дети Юга». | | | ежегодно | | отдел МВД РФ по Иловлинскому району(по согласованию) , казачья муниципальная дружина , ОДМиС, ОООиП, КДНиЗП |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Регулярно освещать проводимые в районе мероприятия антинаркотической направленности, материалы по профилактике наркомании и алкоголизма,в районной газете «Донской вестник» , сайте администрации района | | | ежегодно | | Редакция районной газеты «Донской вестник» (по согласованию), субъекты профилактики (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | **ИТОГО по годам :** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
|  |  | | | |  | **ВСЕГО :** | **75,0** | | | | |

**VI.Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Иловлинского муниципального района в общем объеме 75,0 тыс.рублей, в том числе по годам :

2019 г. – 15,0 тыс. рублей; 2020 г. – 15,0 тыс. рублей ;

2021 г. – 15,0 тыс. рублей; 2022 г. -15,0 тыс.рублей; 2023 г. -15,0 тыс.рублей;

**VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.**

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Иловлинского муниципального района от 30.12.2015 г. № 1720 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля за исполнением муниципальных программ Иловлинского муниципального района Волгоградской области».

Исполнителем-координатором Программы (отдел по делам молодежи и спорту администрации Иловлинского муниципального района) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ,предоставляются отчеты о ходе реализации программы в отдел по экономической политике Администрации Иловлинского муниципального района .

**VIII.Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации Программы**

Программа носит социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную профилактическую направленность. Реализация Программы будет способствовать ужесточению контроля за развитием наркоситуации в районе, сокращению незаконного оборота наркотиков, созданию условий для увеличения количества потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью в наркологическую службу и реабилитационные центры. Принятие мер по пресечению наркоторговли из квартир, ликвидации наркопритонов, превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях, в общественных местах ,приведет к снижению количества лиц, впервые пробующих наркотики, общему сокращению их потребления.

Программа направлена на повышение гражданской ответственности общества. Информационно-пропагандистская работа и воспитательная работа с детьми и подростками направлена на неприятие наркотиков, формирование жизненных навыков у учащихся, пропаганду здорового образа жизни

Результатами реализации Программы в соответствии с намеченными целями и задачами должны стать:

-формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здорового образа жизни населением Иловлинского муниципального района;

-повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, оптимизация их ресурсного обеспечения;