**Выполнение Плана мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной сферы**

**Иловлинского муниципального района за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срок реализации | Выполнение мероприятий плана |
| **1.** |  **Активизация экономического роста** |
| 1.1. |  *Стабилизационные меры* |
| 1.1.1. | *Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО Иловлинского муниципального района* |
| 1.1.1.1. | Активизация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых дохо-дов в консолидированный бюджет района  | 2015-2017 гг. |  В целом за 2016г. в районе состоялось 271 заседание комиссий, из них в поселениях 246 заседаний ( за 2014г. – 175 заседаний, из них в поселениях 149, за 2015 г. - 186 заседание, из них в поселениях – 162).В среднем в месяц на одно поселение в 2016г. проведено 1,5 заседаний. По 2 заседания в месяц проведено только в администрации Иловлинского муниципального района, Иловлинском городском поселении, Качалинском, Новогригорьевском, Сиротинском, Краснодонском поселениях. Администрациям Большеивановского, Кондрашовского, Логовского, Озерского, Трехостровского, Ширяевского, Авиловского и Александровского сельских поселений следует обратить внимание на безусловное выполнение поручений Губернатора Волгоградской области от 07.12.2015. № 11-15/17803 об активизации работы комиссий по обеспечению поступлений собственных доходов и проведении заседаний комиссии не реже 2 раз в месяц. Следует отметить хорошую работу по погашению задолженности по налогам в результате работы комиссий Авиловского, Новогригорьевского, Сиротинского поселений. За счет работы комиссии в 2016г. дополнительно поступило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 7,1 млн. руб. ( за 2015 г. – 7,7 млн. руб., за 2014г. – 6,1 млн.руб.). |
| 1.1.1.2. | Продолжение работы по сбору данных для передачи в налоговые органы предприятий, организаций, индивидуальных предпринима-телей и граждан, осуществляю-щих деятельность на потре-бительском рынке района без постановки на налоговый учет; | 2015-2017 гг. |  В 2016 году в целях увеличения налоговых поступлений продолжалась работа по выявлению лиц, занимающихся торговой деятельностью на рынке без государственной регистрации. Был проведен рейд для выявления лиц, незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью. Проверено 5 торговых точек, где выявлены наемные работники, с которыми предприниматели не заключили трудовые договора. Работодатели приглашены в налоговую инспекцию для разъяснения последствий сложившейся ситуации и устранения нарушений трудовых прав работников.В 2015 году информация по 9 индивидуальным предпринимателям, прекратившим предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, но не сдавших лицензии направлена в право-охранительные органы для проведения дальнейшей оперативной работы. В органы МВД также направлено 3 письма по таксистам, осуществляющим деятельность без государственной реггистрации, 2 письма по легализации зарплаты по сельхозпредприятиям и по предпринимателям. В органы прокуратуры в целях прокурорского реагирования было направлено 2 письма по предпринимателям, осуществляющим деятельность без государственной регистрации, также 2 письма были направлены в налоговую инспекцию. В результате данной работы 110 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Со 147 работниками заключены трудовые договора, 5 человек привлечены к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельности без регистрации. Все они встали на налоговый учет.  |
| 1.1.1.3. | Организация работы рабочей группы по снижению нефор-мальной занятости, легализации «серой» заработной платы | 2015-2017 гг. |  В районе создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению страховых взносов во внебюджетные фонды (постановление администрации Иловлинского муниципального района № 53 от 29.01.2015г.), принят план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, назначены ответственные лица за предоставления данных по мониторингу снижения неформальной занятости в комитет по труду и занятости Волгоградской области.  За 2016г. проделана следующая работа по вышеназванному плану мероприятий:  1**.** Было проведено 24 заседания комиссий с приглашением индивидуальных предпринимателей и предпринимателей, использующих наемный труд без оформления наемных работников.Совместно с отделом МВД России по Иловлинскому району налоговой инспекцией был проведен 1 рейд, с целью выявления лиц незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью. В результате данной работы за 12 месяцев 2016г. 166 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и с 335 работниками заключены трудовые договора, а также выявлено 16 работников, у которых заработная плата оказалась ниже регионального МРОТ.Принимались меры по повышению информированности населения, а именно: - на сайте администрации Иловлинского муниципального района были размещены памятки и видеоролики; - на здании Пенсионного фонда был размещен баннер «Белая зарплата – достойная пенсия»; - листовки и буклеты о легализации трудовых отношений размещены в администрациях всех сельских и городском поселениях Иловлинского муниципальногорайона и в общественных местах (магазины, рынки, почтовые отделения).За этот же период было направлены письма в прокуратуру Иловлинского района проверить ИП Восканян К.В., Прошакову Н.Н., Белоусов В.Г., магазин «Московская Ярмарка» и оказать оперативную помощь для легализации используемого наемного труда На сайте администрации Иловлинского муниципального района, а также информационных стендах сельских поселений размещена онлайн-анкета «Нарушены трудовые права?» с возможностью направления сообщения о работодателях, выплачивающих зарплату в «конверте».Сравнивая фактическое поступление основных видов налогов за 2016 год с 2015 годом можно отметить рост поступлений по налогу на доходы физических лиц со 149521,3 тыс. рублей в 2015 году до 163803,3 тыс. рублей в 2016 году. Рост поступлений НДФЛ связан с увеличением норматива отчислений в районный бюджет – с 55,59% до 59,32%, а также ростом поступлений от крупных плательщиков: ОАО "Птицефабрика Краснодонская", КХК ОАО "Краснодонское", ООО "Краснодонский комбикормовый завод", ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ». Самый большой темп роста наблюдается в ООО "ДАР ИНВЕСТ" – 50,5%. Поступление налога на доходы физических лиц с территории Иловлинского муниципального района по нормативу 100% за 2016 год к 2015 году составило 104,2%. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2016 год поступило 12308,8 тыс. рублей или 101,1% к утвержденному плану (план 2016г. – 12171,5 тыс. рублей). К уровню прошлого года поступление составило 91,0%. Снижение связано со снятием с учета следующих крупных индивидуальных предпринимателей: Раот С.П. – 315,0тыс. руб.; Попова Е.В. – 123,0 тыс.руб.; Федоров А.Н. – 89,0 тыс.руб.; Стукалин А.П. – 82,0 тыс.руб. Сумма начисленного налога составила 12510,0 тыс.руб., уровень собираемости – 98,1%. |
| 1.1.1.4. | Продолжение мониторинга уров-ня заработной платы. Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории района допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | 2015-2017 гг. |  В целях расширения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц в районе проводится мониторинг уровня оплаты труда работников, работодателей - юридических лиц. Информация по мониторингу ежемесячно направляется в Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области в электронной форме.  По состоянию на 01.01.2017г. мониторингом охвачено 110 работодателей со среднесписочной численностью 3469 человек. Среднемесячная заработная плата составила на текущую дату 22987 рублей, среднее значение минимального размера оплаты труда составляет 9896 рублей (на 01.01.2016г. мониторингом было охвачено 78 работодателей со среднесписочной численностью 3410 человек. Среднемесячная заработная плата составила 22426 рублей, среднее значение минимального размера оплаты труда составляет 8701 рублей).  Также проводится ежеквартальный мониторинг уровня оплаты работников, работающих у работодателей - физических лиц. На 01.01.2017г. мониторинг проведен по 148 работодателям - физическим лицам. Всего заключено 540 трудовых договоров, из них с заработной платой : - от МРОТ до регионального МРОТ - 391 договоров, - от регионального МРОТ до 3 прожиточных минимумов - 149 договоров. |
| 1.1.1.5. | Анализ и эффективное использо-вания муниципального имущества, находящегося  в муниципальной казне и переданного в оперативное управление или в аренду | До 01.10.2015г. | Всего по состоянию на 01.01.2017 года внесено в реестр 1815 действующих договоров аренды земельных участков, в том числе за 12 месяцев 2016 года заключено :- 21 договор аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, из них: 1 договор зем.уч. муниципальной собственности и 20 договоров зем.уч., находящихся в государственной собственности и 134 договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов;- 4 договора купли-продажи земельных участков из земель промышленности и 31 договор купли-продажи земельных участков из земель населенных пунктов.Проведено 70 аукционов по продаже права аренды земельных участков, в том числе 5 из земель сельскохозяйственного назначения и 65 из земель населенных пунктов.Общая сумма поступлений от арендной платы земельных участков составила 17072,4 тыс.руб., из них:- райбюджет – 13564,7 тыс.руб., в т.ч. от аренды земельных участков муниципальной собственности - 2237,1 тыс.руб.;- Иловлинское городское поселение – 3507,7 тыс.руб.Общая сумма от продажи земельных участков составила 3164,0 тыс.руб., из них: - райбюджет – 2727,7 тыс.руб.;- Иловлинское городское поселение – 436,3 тыс.руб.;По состоянию на 01.01.2017 года 8 действующих договоров аренды недвижимого имущества с администрацией Иловлинского муниципального района, расторгнуто 3 договора в 2016 годуОбщая сумма арендной платы муниципального имущества Иловлинского муниципального района и поселений района составила: 2012,4 тыс.руб., из них:- райбюджет – 991,75 тыс.руб. - поселения – 1020,6 тыс.руб.;Общая сумма от продажи муниципального имущества Иловлинского муниципального района и поселений района составила: 832,7 тыс.руб., из них:- райбюджет – 551,7 тыс.руб.- поселения – 281,0 тыс.руб. В рамках исполнения муниципальной программы в 2016 году было изготовлено кадастровыми инженерами 2 технических плана и 3 межевых плана произведена рыночная оценка 5 земельных участков и 4 объектов недвижимостиНа мероприятия по изготовлению технической документации, межеванию и оценке рыночной стоимости земельных участков и муниципального имущества израсходовано 148,1 тыс.руб. |
| 1.1.1.6. | Продолжение работы по оформ-лению в муниципальную собст-венность невостребованных земельных долей | До 01.10.2017г. | С целью координации работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения была создана межведомственная комиссия (постановление администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области № 762 от 27.06.2011 г.), которая разработала и утвердила график проведения обследований территорий поселений. Главная задача – вовлечь в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения, за счет таких крупных собственников как ООО «Дон-Агро», ООО «Донагрогаз», ФГБНУ «ВНИАЛМИ», имеющих в собственности основную часть площадей неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения в Иловлинском муниципальном районе.На первом этапе (январь-март 2016 г.) комиссия провела первичный сбор информации о наличии на территории Иловлинского муниципального района неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения с помощью имеющихся информационных ресурсов (Электронный Атлас Волгоградской области, Агропортал). После составления перечня земельных участков комиссией были проведены обследования выявленных неиспользуемых земельных участков (июль 2016 г.). Результаты обследования были рассмотрены на заседании комиссии (протокол заседания от 19.08.2016 г.). На участки, признанные решением комиссии неиспользуемыми был сделан и направлен запрос от 28.07.2016 г. в ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области». После получения материалов дешифрирования космических снимков за последние три года, совместно с другими материалами обследований: справкой мониторинга, фотоматериалами, протоколом комиссии направлены в Управление Россельхознадзора 22.08.2016 г. для рассмотрения и возбуждения административных дел в отношении правообладателей земельных участков.В сентябре и октябре 2016 г. были проведены выезды по Иловлинскому городскому поселению (обследовано 9 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2100га), Качалинскому сельскому поселению (обследовано 28 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 10083 га) и Краснодонскому сельскому поселению (232 га)В Иловлинском районе имеется 7914 собственников земельных долей. Гражданами и юридическими лицами выделены в натуре и оформлены в установленном порядке земельные доли на площади 171928 га. В результате инвентаризации имеющихся земельных долей выявлены 667 невостребованных земельных долей, общая площадь которых составляет 20361 га. По невостребованным земельным долям обработаны все 14 поселений. За администрацией Иловлинского муниципального района признано право муниципальной собственности на 153 земельные доли, на общей площади 4851 га. Администрация Медведевского сельского поселения в 2016 году провела регистрацию выделенных 11 земельных участков на общей площади 2610 га, из них было переданов аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям 6 земельных участков на площади 1329 га. Администрация Трехостровского сельского поселения завершает кадастровые работы и оформляет право на выделенные земельные участки для последующей передачи их в аренду на площади 2258 га. Администрация Сиротинского сельского поселения получило право на доли по решению суда и производит кадастровые работы по выделению земельных участков на площади 2396 га.12.10.2016 года проведено рабочее совещание главой администрации Иловлинского муниципального района с главами сельских поселений по активизации работы по оформлению в муниципальную собственность невостребованных земельных долей. Всего по району общая площадь невостребованных земельных долей подлежащих оформлению составляет 9145,6 га |
| 1.1.2. | *Проведение мероприятий по оптимизации расходов бюджета М*О |
| 1.1.2.1. | Реализация мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2015-2017 гг. | Бюджет Иловлинского муниципального района утвержден решением Иловлинской районной Думы от 18.12.2015г. № 20/117 «О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Общий объем доходов районного бюджета утвержден в сумме 506105289 рублей, общий объем расходов районного бюджета в сумме 519920835 рублей, прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 13815546 рублей, или 20,3 процента к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с учетом остатка на 01.01.2016 года, что соответствует статье 92.1. Бюджетного кодекса РФ. |
| 1.1.2.2. | Ограничение расходов, связанных с приобретением основных средств, капитальным ремонтом имущества находящегося в муниципальной собственности | 2015г. | Не осуществляются расходы, связанные с приобретением основных средств (за исключением приобретения оргтехники и комплектующих к ней, без которых исполнение своих функций отделами администрации и учреждениями не представляется возможным) и капитальным ремонтом имущества находящегося в муниципальной собственности. |
| 1.1.2.3. | Принятие мер по оптимизации бюджетных расходов, в том числе связанной с обеспечением более экономного и рационального ис-пользования топливно-энергети-ческих ресурсов муниципальными учреждениями | 2015г. | Постановление №540 от 01.07.2016г. «О мерах по реализации Решения Иловлинской районной Думы от 18.12.2015г. №20/117«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». В рамках его реализации обеспечивается более экономное и рациональное использование ТЭ ресурсов муниципальными учреждениями в связи с использованием средств учета ТЭ ресурсов и энергосберегающих технологий и материалов. |
| 1.1.2.4. | Формирование списка объектов незавершенного строительства | До 01.10.2015г. | Принято решение о дальнейшем использовании 6 объектов. Подана заявка в Комитет строительства Волгоградской области по 6 объектам с остатком сметной стоимости 56, 9 млн. руб. |
| 1.1.2.5. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ МО в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов | 2015г. | Обеспечено финансирование: мероприятий по программе ЭСЭЭ ИМР на 2017г. в сумме 6600 тыс. руб., Подготовка к отопительному периоду 2017-2018гг - 4500,0тыс. руб. из средств мун. бюджета;Программа развития водоснабжения населенных пунктов : план 6280 тыс. руб. |
| 1.1.2.6. | Заслушивание и анализ отчетов о финансово-хозяйственной деятель-ности муниципальных предприя-тий и учреждений и выработка рекомендаций по принятию необходимых мер. | 2015-2017 гг. | С МУП «Бытсервис» 06.06.2016 г. проведена балансовая комиссия на котором заслушаны и проанализированы отчеты о финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и выработаны рекомендаций по принятию необходимых мер по улучшению ситуации. Назначен новый руководитель МУП. |
| 1.1.2.7. | Привлечение средств государ-ственных и целевых адресных программ | 2015-2017 гг. | Заключено соглашение о совместных действиях по использованию субвенции из областного бюджета бюджету Иловлинского муниципального района Волгоградской области, предусмотренной на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, на 2015 год в рамках программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по объекту «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области.Программа газификации Волгорадской области. «автономная котельная Камышинской НОШ на сумму 1869,85 тыс. руб. Заключен контракт с исполнителями. Срок окончания работ 2017 год.«Расширение системы газораспределения по ул.Советская в с.Александровка Иловлинского района Волгоградской области» на сумму 759,484 тыс.руб. |
| 1.1.2.8. | Разработка и принятие поло-жений об оплате труда работ-ников муниципальных автоном-ных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствуют | До 01.07. 2015г. | В 2015 году разработаны положения об оплате труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствовали. Было принято:- Постановление АИМР от 06.02.2015г. № 99 О внесении изменений в постановление администрации ИМР ВО от 03.10.2011 г. № 1219 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Отдела образования, опеки и попечительства (не муниципальные служащие) администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области»;- Постановление АИМР от 28.05.2015 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений ИМР ВО»; - Постановление АИМР от 17.08.2015г. № 789 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Иловлинская Детская школа искусств»  |
| 1.1.2.9. | Установление предельных разме-ров стимулирующих выплат в положениях об оплате труда работников образования | 2015г. | В положениях об оплате труда установлены предельные размеры стимулирующих выплат:Размер выплат стимулирующего характера за продолжительность работы в учреждениях образования (выслуга лет):Размер выплат стимулирующего характера за уровень профессионального образования:Размер выплат стимулирующего характера за наличие почетного звания, государственных и отраслевых наград:Размер выплат стимулирующего характера (премиальные выплаты) установлены в размере не более 50% от образовавшейся экономии средств. |
| 1.1.2.10 | Проведение оптимизации штатной численности образовательных учреждений | 2015г. | С начала 2015 года проведены следующие оптимизационные мероприятия:-с 01.05.2015 года в МБОУ ДОД Иловлинская ДЮСШ сокращены 0,25 ставки заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 0,25 ставки инструктора-методиста – приказ МБОУ ДОД ДЮСШ № 31 от 02.03.2015 года;-с 01.06.2015 года закрыт МБДОУ Сиротинский детский сад и на базе МБОУ Сиротинская СОШ открыта дошкольная группа, результатом чего стало высвобождение 1 ставки заведующего детским садом – постановление Администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области № 157 от 24.02.2015 года; |
| 1.1.3. | *Проведение мероприятий по оптимизация размещения муниципального заказа* |
| 1.1.3.1. | Участие в реализации соглаше-ния между Администрацией Волгоградской области и муни-ципальными образованиями об-ласти о передаче полномочий на определение поставщиков в сов-местных процедурах закупки для муниципальных нужд | 2015г. | Администрацией Иловлинского муниципального района заключено соглашение между администрацией Волгоградской области и Иловлинским муниципальным районом о передаче полномочий на определение поставщиков для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области.  |
| 1.1.3.2. | Проведение закупок для муници-пальных нужд товаров и услуг учреждений образования и куль-туры конкурсными способами определения поставщиков в соответствии с 44-ФЗ. | 2015-2017гг | Отделом образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области было проведено 4 совместных электронных аукциона, начальная максимальная цена которых составила 1 009,0 тыс. руб., 1 электронный аукцион был признан несостоявшимся, начальная максимальная цена 122,7 тыс. руб. Был проведен 1 электронный аукцион, начальная максимальная цена которого составила 992,4 тыс. руб. По результатам проведенных процедур было заключено 17 контрактов на сумму 1 835,8 тыс. руб. Образовавшаяся экономия составила 165,6 тыс. руб. |
| 1.1.3.3. | Проведение администрацией района максимально возможного количества закупок на товары и услуги путем проведения конкурсных процедур.  | 2015-2017гг |  Всего, за 2016 год, было закуплено товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму 83 640,1 тыс. руб.  Согласно статьи 59 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», были произведены закупки путем проведения **аукционов в электронной форме** на сумму 5 818,1 тыс. руб., из них: - администрацией Иловлинского муниципального района было проведено 25 электронных аукционов, начальная максимальная цена которых составила 4 457,4 тыс. руб., 14 электронных аукционов были признаны несостоявшимися, начальная максимальная цена - 2 164,2 тыс. руб. По результатам проведенных процедур было заключено 24 муниципальных контракта на сумму 3 982,3 тыс. руб. Образовавшаяся экономия составила 475,1 тыс. руб.; Согласно статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » были произведены закупки путем **запроса котировок** на сумму 1 506,1 тыс. руб., из них:- администрацией Иловлинского муниципального района было проведено 6 запросов котировок, начальная максимальная цена которых составила 940,7 тыс. руб., 4 запроса котировок были признаны несостоявшимися, начальная максимальная цена – 254,1 тыс. руб. По результатам проведения запросов котировок было заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 815,9 тыс. руб. Образовавшаяся экономия составила 124,8 тыс. руб.;- отделом образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области было проведено 3 запроса котировок, начальная максимальная цена которых составила 730,1 тыс. руб., 1 запрос котировок был признан несостоявшимся, начальная максимальная цена - 470,0 тыс. руб. По результатам проведения запросов котировок было заключено 3 муниципальных контракта на сумму 690,2 тыс. руб. Образовавшаяся экономия составила 39,9 тыс. руб.;Согласно статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » были произведены закупки **у единственного поставщика** на сумму 76 316,0 тыс. руб., из них:- администрацией Иловлинского муниципального района было заключено контрактов и договоров с единственным поставщиком в количестве 201 на сумму 4 021,10 тыс. руб.: - отделом образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области заключено контрактов и договоров с единственным поставщиком в количестве 2 821 на сумму 68 108,70 тыс. руб.:- отделом культуры и библиотечного обслуживания Иловлинского муниципального района Волгоградской области за прошедший 2016 год было заключено 230 договоров с единственным поставщиком на сумму 3 283,30 тыс. руб.:- МБУ «Молодежный межпоселенческий центр «Ника» Иловлинского муниципального района Волгоградской области было заключено 46 договоров с единственным поставщиком на сумму 902,9 тыс. руб.: Итого выделено средств из районного бюджета на осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: \*электронные аукционы: заключено 42 контракта на сумму 5 818,1 тыс. руб.: из них совместные аукционы 4, заключено контрактов на сумму 980,7 тыс. руб.; экономия составила 640,7 тыс. руб.\*Запросы котировок: заключено 9 контрактов на сумму 1 506,1 тыс. руб.; экономия составила 164,7 тыс. руб.\*закупки у единственного поставщика: заключено 3 298 контрактов и договоров на сумму 76 316,0 тыс. руб.  |
| 1.1.4. | *Совершенствование муниципального управления и бюджетной политики муниципального образования* |
| 1.1.4.1. | Разработка и утверждение нор-мативных правовых документов стратегического планирования Иловлинского района в соответ-ствии с распоряжением адми-нистрации ИМР от 22.12.2014. № 138-п «Об утверждении пла-на подготовки документов стра-тегического планирования в Иловлинском муниципальном районе» | До 01.01.2016г. | - Распоряжением администрации Иловлинского района от 22.12.2014. № 138-п « Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе», распоряжением администрации Иловлинского района от 12.05.2015. № 72-п «План подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе» принят в новой редакции. В соответствии с планом в районе :- Постановлением администрации Иловлинского района от 09.02.2015. «О стратегическом планировании в муниципальном образовании «Иловлинский район», утвержден перечень документов стратегического планирования и определен уполномоченный орган в сфере стратегического планирования - отдел экономической политики.- Постановлением администрации Иловлинского района от 13.03.2015. № 225 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Иловлинский район» принято «Положение о стратегическом планировании. |
| 1.1.4.2. | Приведение в соответствие с фе-деральным законом № 172-ФЗ до- кументов стратегического плани-рования Иловлинского района в соответствии с распоряжением администрации ИМР№ 138-п от 22.12.14. «Об утверждении плана подготовки документов стратеги-ческого планирования в Илов-линском муниципальном районе» | До 01.01.2017г | Утверждены нормативные –правовые акты администрации района :- постановление администрации Иловлинского района от 10.08.2015. № 742 « Об утверждении Порядка разработки, корректировки и утверждения бюджетного прогноза Иловлинского муниципального района на долгосрочный период» - постановление администрации Иловлинского района от 11.08.2015. № 746 « Об утверждении Порядка разработки, корректировки и утверждения Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на долгосрочный период» - постановление администрации Иловлинского района от 26.08.2015. № 823 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, рассмотрения и утверждения (одобрения) стратегии социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области»- постановление администрации района от 13.10.2015. № 978 « Об одобрении показателей Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» - Постановление администрации Иловлинского муниципального района « Об утверждении Порядка разработки ( корректировки) и мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области» от 17 .11. 2015 № 1071 - Постановление администрации Иловлинского муниципального района « Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля за исполнением муниципальных программ Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 30.12.2015 г. № 1270 Разработаны и утверждены документы стратегического планирования :  Бюджетный прогноз Иловлинского муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 2016-2020 гг» утвержден постановлением администрации Иловлинского муниципального района от 28.12.2015. № 1248- Прогноз социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов утвержден постановлением администрации Иловлинского муниципального района от 28.10.2016г. № 853- «Стратегия социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области до 2025 года» утверждена постановлением администрации Иловлинского муниципального района от 30.12.2016 г. № 1034- «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  Иловлинского муниципального района до 2025 года» утвержден постановлением администрации Иловлинского муниципального района от 30.12.2016 г. № 1035 |
| 1.2. |  *Привлечение инвестиций в экономику района* |
| 1.2.1. | *Организационные меры по увеличению объема инвестиций* |
| 1.2.1.1. | Ведение Реестра и мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории МО  | 2015-2017 г.г. | В реестре в ГАС – управление и системе РИАС (инвестиционные проекты в сельском хозяйстве) в Иловлинском районе 8 инвестиционных проектов со значимостью в социально-экономическом развитии района. По результатам 2016 года информация о выполнении внесена в систему  |
| 1.2.1.2. | Привлечение частных инвесторов к реализации наиболее социально значимых  проектов на территории МО | 2015-2017 г.г. |  На заседании инвестиционного совета ( протокол № 1 от 20.07.2015.) рассмотрен вопрос «О принятии мер по исполнению решения Экономического совета Комитета экономики Волгоградской области о внедрении Атласа муниципальных практик в муниципалитетах области ». Принято решение о поэтапном внедрении лучших практик в районе, из 23 практик к внедрению рекомендованы 19 практик. По состоянию на 01.01.2017г. внедрены уже внедрены 15 практик, планируются до 01.07.17. - 4 практики  |
| 1.2.1.3. | Разработка нормативных право-вых документов в сфере муниципально-частного партнерства | До 30.06.2015г | приняты нормативные правовые акты : - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 16.06.2015г. № 503 «О развитии муниципально-частного партнерства на территории Иловлинского муниципального района» - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 23.06.2015г. № 547 «О создании совета по развитию муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе»№ 567 « Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципально- частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе » от 29.06.2015г.  Утверждено постановление АИМР от 28.06.2016 г. № 528 «Об утверждении Положения об участии Иловлинского муниципального района Волгоградской области в муниципально-частном партнерстве».Все вышеперечисленные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте администрации Иловлинского муниципального района в разделе «Экономика»  |
| 1.2.1.4. | Разработка Порядка предостав-ления из бюджета МО финан-совых средств (субсидий) для исполнения обязательств по согла-шениям о муниципально-частном партнерстве, иных НПА о муниц-ипально-частном партнерстве | До 01.01. 2016 г. | - Подготовлен проект постановления о порядке предоставления из бюджета МО финансовых средств (субсидий) для исполнения обязательств по соглашениям о муниципально-частном партнерстве. |
| 1.2.2. | *Содействие и осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов; Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства, получение финансовой поддержки из вышестоящего уровня бюджетов на софинансирование проектов:* |
| 1.2.2.1. | Строительство и реконструкция орошаемых участков площадью 1248 гектаров в 3-х предприятиях АПК  | 2015-2017гг | Увеличение производства продукции растениеводства.ИП Главой К(Ф)Х Ефимовым Сергеем Викторовичем на территории Логовского сельского поселения реализован инвестиционный проект по строительству и реконструкции орошаемых участков площадью 4 гектара. Освоено в 2016 году – 500 тыс. рублей. Создано 1 дополнительное рабочее место. |
| 1.2.2.2. | Строительство молочно-товарных ферм на 650 голов КРС в ООО «Придонье-Агро» и 3 КФХ | 2015-2017гг |  Увеличение объема производства молока и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях импортозамещенияСоздание 20 дополнительных рабочих местООО «Придонье Агро» провело реконструкцию животноводческого комплекса на содержание 350 голов КРС молочного направления. Приобретены и установлены навозоуборочный транспортёр, система вентиляции производственного помещения, доильная установка, танк-охладитель молока. Оборудован пункт приёма молока и бытовое помещение для животноводов. Кроме того закуплены сельхозтехника и племенной КРС красно-пёстрой породы в количестве 92 голов. Инвестпроект реализован в 2015 г., освоено 2,3 млн. рублей. Создано 8 рабочих мест. ИП Главой К(Ф)Х Сучковым Александром Сергеевичем в рамках освоения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы на территории Иловлинского городского проводится реконструкция животноводческого комплекса на содержание 100 голов КРС молочного направления, приобретается технологическое оборудование, закуплен племенной КРС красно-пёстрой породы в количестве 17 голов, приобретён современный пресс-подборщик для заготовки кормов и стройматериалы (на общую сумму 1 376,7 тыс. руб.), в 2015 - 2016 г.г. проводится реконструкция животноводческих помещений. Освоено в 2016 г. на реконструкцию – 150 тыс. руб. В настоящее время ведётся договорная работа по приобретению племенного КРС молочного направления в количестве 13 голов; В хозяйстве ИП Главы К(Ф)Х Емельяненкова Николая Владимировича, расположенного на территории Кондрашовского поселения, в рамках инвестпроекта запланировано создание семейной животноводческой фермы на содержание 125 голов КРС мясного направления, а также строительство пункта по убою животных мощностью до 10 голов в смену. При выходе на проектную мощность объём производства мяса составит 32 тонны в год. Пункт по убою животных будет обслуживать семь населённых пунктов четырёх поселений. Проводится реконструкция животноводческих помещений. В рамках освоения средств гранта им в 2016 году приобретено 83 головы КРС мясного направления на сумму 5 000 000 рублей.ИП Главой К(Ф)Х Чичеровым Вадимом Валентиновичем в рамках реализации инвестпроекта запланировано создание семейной животноводческой фермы на содержание 200 голов КРС мясного направления на территории Авиловского сельского поселения. При выходе на проектную мощность объём реализации мяса достигнет 17 тонн в год. В настоящее время проводится реконструкция животноводческих помещений и выгульных базов, в полном объёме заготовлены грубые корма. В рамках освоения средств гранта в 2016 году приобретён КРС мясного направления (нетели симментальской породы) в количестве 41 головы на сумму 4 706 800 рублей.  |
| 1.2.2.3. | Строительство СПК Иловлин-ский» мини-комплекса по хране-нию и переработке сельскохо-зяйственной продукции с комбикормовым заводом  | 2015-2016гг | Увеличение объема производства молока и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях импортозамещенияСрок реализации проекта 2015-2016ггОбщий объем инвестиций – 50млн.рублей, в т.ч. собственных- 10млн.руб. Создание 31 дополнительных рабочих местВедутся работы по подбору участников кооператива. **Реализация проекта не начата** |
| 1.2.2.4. | Строительство К(Ф)Х Габашева А. Б. пункта по приёму молока мощностью до 6 тонн в смену  | 2015г | Увеличение объема производства молочных и мясных изделий и повышение конкурентноспо-собности продукции местных товаропроизводителей в целях импортозамещения Создание 2 дополнительных рабочих мест Пункт приема молока введен в эксплуатацию и работает с мая 2015 года. Приобретен специализированный автомобиль для транспортировки молока. Освоено 262 тыс. рублей. **Реализация проекта завершена.** |
| 1.2.2.5. | Реконструкция животноводческо -го комплекса в ОАО «Бердиевский элеватор Агро» на содержание 1000 голов КРС мясного направления  | 2015-2016гг | Увеличение объема производства мяса Создание 23 дополнительных рабочих мест. Срок реализации проекта 2016-2017ггОбщий объем инвестиций – 16млн.рублей, в т.ч. собственных- 8млн.руб.Ведутся проектные работы **Реализация проекта не начата** |
| 1.2.2.6. | Модернизация ООО «Тихий Дон» хлебопекарного производства (мощ. – 1 тн/смену хлебобулочных изделий и мясоперерабатывающе-го производства мощностью до 0,5 тонн мясных полуфабрикатов |  | Увеличение объема производства хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатовСоздание 2 дополнительных рабочих местООО «Тихий Дон» проводит модернизацию хлебопекарного производства (мощностью 0,7 тонн в смену хлебобулочных изделий и 0,5 тонн муки) и мясоперерабатывающего производства мощностью до 0,5 тонн мясных полуфабрикатов в смену. На данном этапе приобретено строительное оборудование и оборудование для переработки мяса, с целью производства полуфабрикатов. Всего освоено 440 тыс. рублей собственных средств, в 2016 г. - 140 тыс. рублей. Планируется ввод в действие цеха по производству мясных полуфабрикатов. |
| 1.2.2.7. | Строительств К(Ф)Х Богандова Б.Г. пункта по убою животных (мощностью до 10 голов в смену) | 2015г | Увеличение объема производства мясных полуфабрикатов, колбасной продукции и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях им портозамещения. Создание 40 дополнительных рабочих мест.ООО «Пересвет» ведёт строительство мясоперерабатывающего цеха по производству мясных полуфабрикатов, производительностью до 3 - 5 тонн в смену. На данном этапе построена современная бойня, проведена реконструкция цеха полуфабрикатов. Всего освоено 11 946 тыс. рублей, в том числе в 2016 г. – 516 тыс. рублей.**Реализация проекта завершена.** |
| 1.2.2.8. | Строительство мясоперерабаты-вающего предприятия ООО «Пересвет» по производству мясных полуфабрикатов (3 – 5 тонн в смену) и колбасной продукции (5 – 8 тонн в смену) | 2015 –2016 годы | Увеличение объема производства комбикормов.Создание 170 дополнительных рабочих мест.На данном этапе закуплено технологическое оборудование, реконструированы и введены в действие складские помещения, административное здание, построена электроподстанция, налажены автоматизированные системы электронного учёта поступивших и отгруженных со складов кормовых добавок, восстановлены подъездные железнодорожные пути и автодороги, ведётся газификация. Всего освоено 151 050 тыс. рублей собственных средств, в том числе в 2016 г. – 1 050 тыс. рублей. |
|  | ОАО "Дельта-Агро" в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству орошаемых участков площадью 1365 га в Озёрском поселении |  | Увеличение объема производства продукции растениеводства.Создание 60 дополнительных рабочих мест.ОАО "Дельта-Агро" в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству орошаемых участков площадью 1365 га разработало проектную документацию на орошаемые участки, на которую в ноябре 2016 года получено положительное заключение по госэкспертизе. Всего освоено в 2016 г. – 5 800 тыс. рублей. |
| **2.** |  **Развитие отраслей экономики** |
| 2.1. | *Общие меры* |
| 2.1.1. | Продолжение работы по заклю-чению соглашений о совмест-ном сотрудничестве между му-ниципальными образованиями района и субъектами хозяйст-венной деятельности | 2015 г.- 2017гг | Большое значение придается заключению соглашений «О социально-экономическом партнерстве между администрацией района и поселений и хозяйствующими субъектами: - на 01.01.2011г. действовало 124 соглашения, из них 119 заключены администрацией района; - на 01.01.2013г. - 145 соглашений, из них 74 заключены администрацией района, на 01.01.2017г. – 149 соглашений.Во всех соглашениях работодатели обязуются выплачивать заработную плату наемным работникам на уровне регионального минимума и следует отметить, что свои обещания выполняют. |
| 2.1.2. | Проведение рабочих встреч с ру-ководителями предприятий района с целью   выявления признаков ухудшения их положения и при-нятия упреждающих оперативных мер по снятию   социальной на-пряженности  | Ежеквар-тально | В январе- марте 2016 года проведены собрания во всех поселениях района в 34 населенном пункте. На большинстве таких собраниях Глава побывал лично, ответил на вопросы, также на собраниях выступают главы поселений, руководители районных служб и находящихся на территории предприятий. Все замечания и предложения, поступившие в ходе встреч, были обобщены, доведены до конкретных исполнителей как поручения Главы Администрации муниципального района, ход их реализации был взят под особый контроль. Руководители предприятий также приглашаются на ежемесячные большие планерки в администрации района .- 16 апреля 2016г. проведено выездное заседание «круглого стола» с предпринимателями, осуществляющими розничную придорожную торговлю плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами по разъяснению требований законодательства «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Волгоградской области» (постановление Губернатора ВО № 1210 от 25.11.13г.). приняли участие в интернет-семинаре по теме информационная поддержка предпринимателей, проведенного торгово-промышленной палатой Волгограда ; |
| 2.2. |  *Сельское хозяйство* |
| 2.2.1. | *Участие в реализации мероприятий Плана содействия импортозамещению на среднесрочную перспективу на территории Волгоградской области ;* |
| 2.2.1.1. | Рассмотрение возможности приоб-ретения сельскохозяйственной продукции местных сельхозпроиз-водителей, в том числе граждан (ЛПХ) для нужд муниципальных учреждений социальной сферы | 2015 г.- 2017гг | Учреждениями образования района для муниципальных нужд на приобретение продуктов питания местных товаропроизводителей израсходовано 293.8 тыс. руб.В том числе приобретено: - ООО»Стандарт» мясо на 32,4 тыс. руб; - ООО «Тихий Дон» - хлеб на 22,2 тыс. руб - ООО «Дар инвест» мясо-продукция - 178,6 тыс. руб.  |
| 2.2.1.2. | Выделение  для личных подсобных хозяйств пастбищ и сенокосов для выпаса скота | 2015 г.- 2017гг | С начала 2016 года была проведена большая работа по оформлению в муниципальную собственность земельных участков, предназначенных для выпаса скота поселениями. Администрация района заключила 37 договоров аренды земельных участков на территории Ширяевского, Авиловского, Медведевского, Логовского, Качалинского, Краснодонского, Сиротинского сельских поселений, общей площадью 10697 га, из них под выпас скота на площадью 5745 га. |
| 2.2.1.3. | Организация временных площадок по торговле сельхозпродукцией в летне-осеннее время вдоль трассы Волгоград-Москва | 2015-2017гг | На территории Иловлинского муниципального района вдоль трассы М-6 «Каспий» в 7 поселениях организованы временные площадки по торговле сельхозпродукцией, выращенной местными товаропроизводителями на период с 01 июня по 30 ноября 2016 года. В 2016 году их было организовано 17. |
| 2.2.1.4. | Организация еженедельных (по субботам и воскресеньям) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропро-из­водителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2015-2017гг | - представители КФХ и ЛПХ и предприниматели ИМР принимали участие в 3-х ярмарках проводимых АВО. Принимали участие: ООО «Тихий Дон»- хлебобулочная продукция, ООО «ДАР Инвест» - колбасная продукция, ОАО Птицефабрика «Краснодонское»- мясная продукция, ИП Глава К(Ф)Х «Бочаров А.В.», ИП Глава К(Ф)Х «Даудов», ЛПХ Онтиков П. На территории 8 поселений по установленному графику организованы ярмарки на 330 торговых мест, общей площадью -6680 кв. метров. В 2016 году постановлением администрации Иловлинского муниципального района от 14.03. 2016 г. № 173 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 2016 год на территории Иловлинского муниципального района» определены места организации ярмарок и определены виды и срок работы. |
| 2.2.2. | *Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иловлинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»:* |
| 2.2.2.1. | Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропро-изводителям в области растениие-водства | 2015 г.- 2017гг | Своевременное проведение комплекса агротехнологических работ, импортозамещение, повышение плодородия и качестваСубсидирование К(Ф)Х и организаций АПК в 2016 г. на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 28,8 млн. руб.2015г- 25,0млн.руб; |
| 2.2.2.2. | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-срочным и краткосрочным креди-там, взятым малыми формами хозяйствования | 2015 г.- 2017гг | 2015г- 2,2млн.руб;2016 г.- 1,3 млн. руб; |
| 2.2.2.3. | Содействие сельхозтоваропроиз-водителям района в программе обновления сельскохозяйственной техники  | 2015-2017гг | В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» в районе ведется постоянная работа по обновлению и модернизации машинотракторного парка. Так в 2016 году хозяйствами района приобретено шесть зерноуборочных комбайнов: Акрос-595 (4 ед.), Акрос-550, Дон-1500; девять тракторов: К-700, Т-150 (2 ед.), МТЗ-12.21 (2 ед.), МТЗ-10.21 (4 ед.), пять грузовых автомобилей, а также приобретено 47 единиц прицепного инвентаря. Всего на сумму – 166,4 млн. рублей. |
| 2.3. |  *Промышленность. Транспорт* |
| 2.3.1. | Продолжение работы с субъек-тами, осуществляющими пере-возку пассажиров на территории района о недопущении сокра-щения маршрутов.  | 2015-2017гг | Вопрос по осуществлению перевозок пассажиров проработан с частными перевозчиками : - администрацией Иловлинского муниципального района подписано 2 соглашения с перевозчиками ;- администрацией Иловлинского городского поселения подписано 2 соглашения с перевозчиками . Всего в районе действующих маршрутов 10. Жалоб со стороны пассажиров не было.Администрацией Иловлинского муниципального района на основании принятого Постановления от 28.08.2015 года №829 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за исполнением перевозчиками условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского муниципального района», Распоряжения Администрации Иловлинского муниципального района от 08.09.2015 года №136-п уполномоченными должностными лицами проведены мероприятия по контролю за исполнением условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского муниципального района согласно планового задания. В 2016 году были проведены натурные обследования маршрутов, по результатам которых составлены акты проведения контрольных мероприятий. Нарушений не выявлено.  |
| 2.4. |  *Малое и среднее предпринимательство* |
| 2.4.1. | *Расширение мер, направленных на информационную и консультационную поддержку субъектов малого предпринимательства* |
| 2.4.1.1. | Информирование субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства о механизмах под-держки  субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на областном и районном уровнях; | 2015- 2017гг | - 06 и 13 августа через газету «Донской Вестник» № 95-96 и 98-99 субъекты малого и среднего бизнеса ИМР информировались о механизмах поддержки и приеме документов на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в финансовой поддержке по субсидированию. Также информация была размещена на сайте администрации района. |
| 2.4.1.2. | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства в получении финансовой под-держки из вышестоящих бюджетов | 2015- 2017гг | - 9 субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационную и консультативную помощь по вопросам участия в субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства .Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Получатели поддержки:КФХ Караваев В.В. – с. АлександровкаООО «Даринсвест» р.п. Иловля  |
| 2.4.2. | *Выработка мер поддержки малого предпринимательства* |
| 2.4.2.1. | Проведение мониторинга факти-ческого воздействия в отноше-нии НПА, затрагивающих воп-росы осуществления предпри-нимательской деятельности | 2015- 2017гг | Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р, комитет экономики Волгоградской области организует проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской области.Ежегодный мониторинг включает в себя: 1.Мониторинг наличия (отсутствия)административных барьеров оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках субъекта РФ и состоянием ценовой конкуренции;3. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг.4. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории субъектов РФ.5. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.Проведение мониторинга было проведено отделом за период с 20 июня 2016 года по 20 августа 2016 года. Было заполнено 56 анкет- В районе приняты администрацией ИМР - 6 НПА из них: пост. №379 от 06.05.2015г. «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 2015-2016 годы на территории Иловлинского муниципального района»; пост. № 352 от 22.04.2015г. « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Иловлинского муниципального района»; пост. № 421 от 19.05.2015г.»Об утверждении муниципальной программы «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иловлинском районе на 2015-2016 гг» пост. № 446 от 27.05.2015. «Об утверждении плана мероприятий ( дорожная карта) развития малого и среднего предпринимательства в Иловлинском районе на 2015-2019 годы» пост. № 522от 18.06.2015г. «Об уполномоченном органе администрации Иловлинского муниципального района в сфере погребения и похоронного дела»; пост. № 563 от 26.06. 2015г. «Об утверждении Правил работы межмуниципального общественного кладбища и порядок его содержания»; пост. № 610 от 07.07.2015г. « О внесении изменений в постановление администрации Иловлинского муниципального района от 26.06. 2015г. № 563 «Об утверждении Правил работы межмуниципального общественного кладбища и порядок его содержания»; пост. № 617 от 09.07.2015г. « О внесении изменений в постановление Главы администрации Иловлинского муниципального района от 28.09.2005года № 680 « О создании специализированной службы по вопросам похоронного дела». пост. № 788 от 18.08.2015. « О координационном совете Иловлинского муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции»; Все НПА прошли экспертизу правовым отделом АИМР , официальное опубликование через газету «Донской вестник» либо обнародование путем размещения на информационных стендах в зданиях АИМР, городского , сельских поселений и районной библиотеке. |
| 2.4.2.2. | Разработка предложений по снижению ставки налога для налогоплательщиков, применяю-щих систему налообложения в виде ЕНВД | До 01.07. 2015г | По ЕНВД для отдельных видов деятельности введен коэффициент Км со значением 0,2 для субъектов, осуществляющих деятельность в населенных пунктах с численностью менее 300 человек.Подготовлены предложения о снижении налоговой ставки по ЕНВД для субъектов, занимающихся производственной деятельностью в социальной сфере и сельском хозяйстве на 10%.  |
| 2.4.2.3. | Разработка предложений по снижению максимального раз-мера потенциально возможного к получению ИП годового дохо-да ( патентное налогообложение) | До 01.07. 2015г |  Разработаны предложения по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, которые были утверждены Законом Волгоградской области от 29.11.2012г. № 165-ОД (ред. от 26.11.2015г.) «О патентной системе налогообложения».  |
| 2.4.2.4. | Введение «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налого-обложения и осуществляющих деятельность в социальной сфере. | 2015 год | Разработаны предложения по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, которые были утверждены Законом Волгоградской области от 29.11.2012г. № 165-ОД (ред. от 26.11.2015г.) «О патентной системе налогообложения».  |
| 2.5. |  *Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство* |
| 2.5.1. | *Жилищное строительство . Реализация мероприятий по созданию условий для малоэтажного строительства* |
| 2.5.1.1. | Выделение 15 земельных участ-ков для строительства 15 двух-квартирных жилых домов для детей-сирот в х. Колоцкий | 2015-2017 гг. | Земельный участок сформирован и выделен. Выполнены расчеты стоимости Технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, сетям водопровода.Финансирование не определено, соглашение не заключено. |
| 2.5.1.2. | Газификация « заполотновской» части ж/д станции Качалино  | До 01.01.2016. | Проведены работы по объекту: «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области. Выполнены работы по устройству подземного газопровода низкого давления, прокола под железной дорогой на сумму 3490502 руб. Финансирование: Субсидии из федерального бюджета – 2928,3тыс. руб.Субсидии из бюджета Волгоградской области- 3186,1тыс. руб. межбюджетные трансферты из бюджета Качалинского сельского поселения– 679,36 тыс. руб. |
| 2.5.1.3. | Расширение системы газоснабжения р.п. Иловля «Расширение системы газораспределения по ул.Советская в с.Александровка Иловлинского района Волгоградской области» | До 01.01.2016. | Работы по расширению системы газоснабжения ул. Платова в р.п. Иловля выполнены в полном объеме. Все работы оплачены за счет межбюджетных трансфертов Иловлинского городского поселения. Ведется работа по газификации частных домовладений.«Расширение системы газораспределения по ул.Советская в с.Александровка Иловлинского района Волгоградской области» проведен аукцион на право заключения муниципального контракта на производство строительно-монтажных работ. Определен победитель, заключен контракт с победителем, ООО «ЭкспертСервис» стоимость работ 742464,36 руб. Заключены договора на авторский надзор (ООО ИТЦ «НОВИКОМ-ЭКО» стоимость 1460 руб.) и строительный контроль ООО «ВолгоГазСтрой-М» стоимость 15560 руб.Финансирование: из средств федерального бюджета 490800 руб., из средств областного бюджета 276400 руб.Строительно – монтажные работы окончены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию  |
| 2.6. | *Жилищно-коммунальное хозяйство* |
| 2.6.1. | *Продолжение реализации программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Иловлинского муниципального района до 2015 г»…»* |
| 2.6.1.1. | Проведение работ по внедрению автономного отопления :- Окончание техничекого перевооружения котельной Иловлинской СОШ № 1 ;- Окончание технического перевооружения котельной х. Медведев | До 01.10.2015г | Выполнена ПСД на «Реконструкцию котельной Иловлинской СОШ № 1»Выполнена ПСД «Техническое перевооружение системы газоснабжения Иловлинской СОШ № 1».Закончены работы по монтажу оборудования, Ведется режимная наладка срок окончания работ апрель 2017 г. |
| 2.6.1.2. | Проведение работ по выполне-нию рекомендаций энергетиче-ского обследования админист-рации района ( замена электро-светильников ) | До 31.12.2015г | Выполнены работы:  - по техническому обслуживанию электроустановок зданий, расположенных по следующим адресам: р.п. Иловля, ул. Буденного, д.47 (здание администрации Иловлинского мр); ул. Советская, д.16 (помещение архива), ул. Красноармейская, д.26 (ЗАГС). Приобретены светодиодные светильники в количестве 42 штук. В результате проведённых мероприятий экономия э/энергии составит 2 тыс. кВт.час.  |
| 2.6.2. | *Прочие мероприятия отрасли ЖКХ*  |
| 2.6.2.1. | Обеспечение создания комплекс-ной системы обращения с твер-дыми бытовыми отходами. Разработка и утверждение схемы сбора ТБО на территории посе-лений и вывоза на полигон для утилизации. | До 30.12.2016г. | Согласована схема сбора ТБО на территории поселений и района в целом. Заключено Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии в области создания и использования межмуниципального полигона ТБО г.Михайловки. Утверждена согласованная с Главами поселений Иловлинского района «Схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами Иловлинского района». Определены места временного складирования отходов (площадки) к которых ТБО будут вывозиться на полигон ТБО Михайловка.  Площадка временного накопления ТКО Логовская площадка - земельный участок сформирован оформлен, Кондрашевская площадка - земельный участок сформирован оформлен, проведены работы по ограждению участка и обваловки, Качалинская площадка находится в стадии оформления документов.Заключено соглашение с Фроловским МР в области создания и использования перегрузочно-сортировочной площадки.В целях реализации полномочий по организации размещения, хранения, утилизации бытовых отходов разработана и утверждена Постановлением №917 от 24.09.2015г муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2016 год»В газете «Донской вестник» №106-107 от 03.09.2016г. размещена статья об обращении с ТБО. |
| 2.6.2.2. | Выполнение в полном объеме комплекса мер подготовки к работе в осеннее-зимний период в целях обеспечения безаварийного прохождения осеннее-зимнего периода | До 01.10.2015-2017 гг. | Муниципальными образованиями Иловлинского муниципального района, предприятиями и собственниками объектов коммунальной сферы к 01.10.2015 г. осуществлена подготовка и проведение запланированных мероприятий к отопительному периоду 2015-2016 г.г. Администрацией Иловлинского муниципального района издано Распоряжение от 05.10.2015 года №156-п «О начале отопительного периода 2015-2016 г.г.» Получены Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду - 10 поселений и 4 районных учреждений. 4 поселения получили паспорта от Ростехнадзора. Готовность 100%.Постановлением администрации Иловлинского муниципального района № 523 от 18.06.2015г утвержден план- график подготовки к зиме. Все мероприятия выполненыНа подготовку к осеннее – зимнему периоду привлечено 3,7 млн.. руб. Постановление АИМР № 501 от 22.06.2016г с планом мероприятий. Мероприятия выполнены Выданы паспорта готовности 126 МКД; 59 организации и учреждения.Подготовка к осеннее – зимнему периоду привлечено 3729 тыс. руб. предприятиями израсходовано на 31.12.2016 - 3729 тыс. руб.21.11..получены акты готовности коммунальных предприятий, поселений и района к отопительному сезону 2016-2017 г.г.Подготовка к осеннее – зимнему периоду привлечено 3729 тыс. руб. предприятиями израсходовано на 31.12.2016 - 3729 тыс. руб. |
| **3.** |  **Обеспечение социальной стабильности**  |
| 3.1. | *Содействие изменению структуры занятости* |
| 3.1.1. | *Содействие реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципального района* |
| 3.1.1.1. | Создание рабочей группы по сни-жению неформальной занятости, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости стра-ховых взносов во внебюджетные фонды  | До01.04.2015 | Создана рабочая группа и утверждена постановлением администрации Иловлинского муниципального район от 29.01.2015 года № 53 «О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» (с изменениями от 03.02.2015 года № 95, от 17.11.2015г. № 1075). |
| 3.1.1.2. | Социальная поддержка безработных граждан (выплата пособия по безработице) | 2015-2017 гг | За 2016 года 657 получателям выплатили – 11769,8 тыс. руб. пособий по безработице. |
| 3.1.1.3. | Проработка показателей монито-ринга поселений района с целью включения в перечень показа-телей, характеризующих работу поселений по программам снижения напряженности на рынке труда | 2015-2017 гг | В проект постановления администрации района «О внесении изменений в показатели мониторинга эффективности деятельности поселений района» включены показатели, характеризующие деятельность администраций поселений по выполнению активных мероприятий программы занятости :- участие жителей поселения в общественных работах в расчете на 1 тысячу населения - временное трудоустройство несовершеннолетних …. в расчете на 1 тысячу населения |
| 3.1.2. | *Координация реализации мероприятий активной политики занятости населения* |
| 3.1.2.1. | Организация создания рабочих мест на проведении оплачивае –мых общественных работах | 2015-2017 годы | В 2016 году трудоустроены на общественные работы – 176 безработныхВыплачены средства: обл. бюджета- 244,9 тыс. руб., местного бюджета– 322,8 тыс. руб. работодателей – 495,3 тыс. руб.  |
| 3.1.2.2. | Организация временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2015-2017 годы | В 2016 году трудоустроены – 116 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летНачислены средства областного бюджета на выплату материальной поддержки – 88,8 тыс. руб., субсидии на з/пл – 242,4 тыс. руб., выплачены средств местного бюджета– 115,9 тыс. руб. |
| 3.1.2.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015- 2017 годы | В 2016 году трудоустроены 15 безработных граждан из числа инвалидов, многодетных, одиноких родителей, граждан предпенсионного возрастаИзрасходовано средств областного бюджета на выплату материальной поддержки – 24,3 тыс. руб., средств работодателей 59,3 тыс. руб., средств местного бюджета- 50,9 тыс. руб. |
| 3.1.2.4. | Содействие безработным граж-данам в организации предпри-нимательской деятельности | 2015- 2017 годы | В 2016 году при содействии центра занятости организовали предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 3 безработных граждан.Израсходовано средств областного бюджета – 182,4 тыс. руб. |
| 3.1.2.5. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда: создание рабочих мест для отдельных категорий граждан: инвалидов | 2015- 2017 годы | В 2016 году на создание рабочих мест для инвалидов – средства не выделялись |
| 3.2. | *Социальная поддержка граждан* |
| 3.2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2015- 2017 годы | За счет федерального бюджета за 12 месяцев 2016 года предоставлена поддержка в общей сумме 43,1 млн. рублей, за счет областного бюджета - в сумме 67,8 млн. рублей |
| 3.2.2. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015- 2017 гг | Оказано материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет средств областного бюджета в сумме 4,2 млн. рублей |
| 3.2.3. | Оказание адресной социальной помощи на основании социаль-ного контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности | 2015г. | Оказано адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности за счет средств областного бюджета в сумме 1,8 млн. рублей. |
| 3.2.4. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, связанная с выплатой компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг | 2015- 2017 гг | Главной задачей службы жилищных субсидий является определение величины субсидий для каждой нуждающейся семьи и обеспечение представления соответствующей информации семье. Вся информация предоставляется в полном объеме при личном обращении на приеме у специалистов, а также возможно получить информацию по вопросам назначения жилищных субсидий по телефону.По состоянию на 01.01.2017 год в Иловлинском районе проживает 12531 семья. За 2016 год субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 811 семей, в том числе: пенсионеры – 265 семья, безработные – 16 семей и другие категории – 530 семей. Число семей получающих субсидии через Сбербанк РФ – 576, через отделения почтовой связи – 235. Начисленная сумма субсидий за этот период составила 7324,7 тыс. руб. Жилищные субсидии получили 6,47% населения от общего числа семей, проживающих в жилищном фонде района. Соответственно этим семьям за 2016 год было произведено 4137 перерасчетов. Перерасчеты были произведены в связи с изменением: ежеквартальной величины прожиточного минимума, а также региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на нормативную площадь жилого помещения. Средний размер субсидии за 2016 год составляет 1770,5 рублей.Минимальный размер субсидии в 2016 году составил 13,8 рублей, максимальный размер субсидии – 6404,3 рубль. Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. По состоянию на 31.12.2016 г. компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг назначена 243 семьям, проживающей на территории Иловлинского городского поселения, что составляет 29,96% от общего количества назначений. 568 назначений приходится на семьи, проживающие на территории сельских поселений, что составляет 70,04% от общего количества назначений.  В целях привлечения жителей Иловлинского района для оказания адресной помощи в виде компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется информация в районной газете «Донской вестник». Все администрации сельских поселений получили полную информацию по предоставлению жилищных субсидий, а так же перечень документов, необходимых для назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Периодически проводится учеба с главами и специалистами сельских поселений на которых специалисты службы жилищных субсидий дают информацию о назначении субсидий. Служба жилищных субсидий работает в тесном сотрудничестве с сельскими поселениями.  |
| 3.2.5. | Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного образования | 2015- 2017 гг | За 2016 год компенсация части родительской платы произведена на 1495 детей в сумме 1608 тыс. рублей . |
| **4.** |  **Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 4.1. | *Проведение мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере* |
| 4.1.1. | Организация мониторинга цен на социально значимые продовольст-венные товаров в разрезе кате-горий торговых предприятий в МР  | 2015 год ежене-дельно |  - в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», и  постановлением Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 «О мерах  по реализации Указа Президента № 560» отделом торговли еженедельно проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров по 40 наименованиям. Мониторинг проводится по магазинам : 1) федеральных сетей ( Покупочка, Магнит) ; 2) локальной сети МАН ; 3) несетевых магазинов, находящихся в разных поселениях ; 4) нестационарных торговых объектах ; 5) на рынках. Форма мониторинга фиксирует максимальные и минимальные цены , наличие товаров в продаже и процент роста. Отчетность представляется еженедельно в Комитет промышленности и торговли.. Отделом проводятся еженедельные и ежемесячные мониторинги цен на 40 видов продовольственных товаров, 7 из которых являются социально-значимыми. **Это:** хлеб пшеничный, хлеб ржаной и смешанной валки, масло подсолнечное, кефир, молоко не выше 3,2% жирности, яйцо куриное столовое. По факту повышения цен на имя руководителей торговых организаций направляются рекомендации о снижении торговой наценки или смены поставщика продуктов питания. В целях обеспечения населения недорогой продукцией на территории района проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, продукция на которых реализуется с минимальной торговой наценкой. Кроме того, ежемесячно в магазинах района проводятся акции по снижению цен на продукты питания. В основном это растительное масло, сыр, макаронные и крупяные изделия, мука. На постоянной основе такие акции проводятся в сетевых магазинах ООО «МАН» от 20% до 40 %; в магазине «МАГНИТ» от 15 до 35 %; в магазине «Покупочка» от 20 до 40%.  В январе 2016 года проведены совместных проверки крупных сетевых компаний розничной торговли, с целью выявления механизма ценообразования на отдельные виды товаров с участием заинтересованных служб и органов исполнительной власти, а также был проведен детальный анализ сводного мониторинга цен.  |
| 4.1.2. | Мониторинг реализации Указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 | 2015-2017 гг., ежеквар-тально | По выполнению майских указов Президента в районе проводится ежеквартальный мониторинг : - **по культуре** средняя з/плата составляет 13,5 тыс. руб. или 54,1% от целевого показателя, в том числе : основных работников культуры – 12,9 тыс. руб. или 51.5% работников учреждений образования в сфере культуры – 16,8% или 67% педагогов дополнительного образования – 20,4 тыс. руб, или 81,3%- **по здравоохранению** средняя з/плата составляет 18,1 тыс. руб. , в том числе : врачей - 33,6 тыс. рублей, или 103% от целевого показателя  среднего медицинского персонала – 18,9 тыс. рублей, или 100,3% младшего медицинского персонала – 12,4 тыс. рублей, или 99%**по образованию** средняя з/плата составляет 18,1 тыс. руб. или 75,8% от целевого показателя, в том числе : - педагогов общего образования - 24,1 тыс. рублей, или 101,2% - педагогов дополнительного образования – 19,2 тыс. руб., или 93,6% - педагогов дошкольного образования - 19,2 тыс. руб, или 92,5% |
| 4.2. | *Проведение контрольных мероприятий* |
| 4.2.1. | Проведение контрольных мероприятий с целью выявления фактов незаконной пред­принимательской деятельности  | 2015-2017 гг.,ежемесячно | Администрацией Иловлинского муниципального района проведено за 2016 год 24 заседания комиссии по неформальной занятости населения, 1 рейд совместно с полицией и налоговой инспецией. |
| 4.2.2. | Контроль оценки прогнозных значений основных показателей социально - экономического развития муниципального района  | апрель | Подготовлены Ожидаемые итоги показателей социально-экономического развития за 2016 год, которые будут направлены в Районную Думу и КСП одновременно с Прогнозом на 2017-2019 гг в составе пакета документов к проекту бюджета на 2017 год.  |

 Зам. Главы администрации

|  |
| --- |
|  Иловлинского муниципального района  |
|  |
|  |