**Выполнение Плана мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной сферы**

**Иловлинского муниципального района за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Выполнение мероприятий плана | |
| **1.** | **Активизация экономического роста** | | | |
| 1.1. | *Стабилизационные меры* | | | |
| 1.1.1. | *Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО Иловлинского муниципального района* | | | |
| 1.1.1.1. | Активизация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых дохо-дов в консолидированный бюджет района | 2015-  2017 гг. | За 2015 год проведено 121 заседание комиссии, из них в поселениях - 103. На заседания было приглашено 141 юридических лица, 220 индивидуальных предпринимателей, 954 физических лиц. Явка составила 78%, из них по юридическим лицам -86,5%, индивидуальным предпринимателям – 65,4%, физическим лицам – 63,6%. За счет работы комиссии дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды 6,05 млн. рублей. | |
| 1.1.1.2. | Продолжение работы по сбору данных для передачи в налоговые органы предприятий, организаций, индивидуальных предпринима-телей и граждан, осуществляю-щих деятельность на потре-бительском рынке района без постановки на налоговый учет; | 2015-  2017 гг. | Информация по 9 индивидуальным предпринимателям, прекратившим предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, но не сдавших лицензии направлена в право-охранительные органы для проведения дальнейшей оперативной работы. В органы МВД также направлено 3 письма по таксистам, осуществляющим деятельность без государственной регги-страции, 2 письма по легализации зарплаты по сельхозпредприятиям и по предпринимателям. В органы прокуратуры в целях прокурорского реагирования было направлено 2 письма по предпринимателям, осуществляющим деятельность без государственной регистрации, также 2 письма были направлены в налоговую инспекцию. В результате данной работы 110 человек за-регистрировались как индивидуальные предприниматели. со147 работниками заключены тру-довые договора, 5 человек привлечены к административной ответственности за занятие пред-принимательской деятельности без регистрации. Все они встали на налоговый учет. | |
| 1.1.1.3. | Организация работы рабочей группы по снижению нефор-мальной занятости, легализации «серой» заработной платы | 2015-  2017 гг. | В районе создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению страховых взносов во внебюджетные фонды (постановление администрации Иловлинского муниципального района № 53 от 29.01.2015г.), принят план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости (постановление № 110 от 09.02.2015г.), назначены ответственные лица за предоставления данных по мониторингу снижения неформальной занятости в комитет по труду и занятости Волгоградской области. В 2015г. проведено 19 заседаний рабочей группы, на которых заслушано 36 работодателей. В результате количество зарегистрированных ИП увеличилось на 110 человек, количество работников, с которыми заключены трудовые договора – на 147 человек, сумма фонда заработной платы увеличилась на 2,55 млн. рублей.  С работодателями проводится адресная работа по вопросам легализации заработной платы. В целях расширения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц заслушано 63 работодателей по вопросу погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц, 36 работодателей по соблюдению регионального минимума оплаты труда. Из них 13 работодателей повысили 43 наемным работникам зарплату до регионального минимума. Сумма увеличения фонда оплаты труда 2049 тыс.руб. Дополнительно поступило в бюджет налога на доходы физических лиц 1600,7 тыс.руб., из них за счет погашения задолженности по НДФЛ – 1334,3 тыс.руб., за счет увеличения зарплаты до регионального минимума – 226,4 тыс.руб.  Принимались меры по повышению информированности населения, а именно, в районной газете «Донской вестник» в № 17-18 от 12.02.2015г. была опубликована статья «Скажи «Нет!» зарплате в конверте», в № 38-39 от 28.03.2015г. статья «Трудовые договора», в № 46 от 16.04.2015г. статья «Легализация заработной платы - гарантия пенсионных прав граждан». На сайте администрации Иловлинского муниципального района были размещены памятки и видеоролики. На здании Пенсионного фонда был размещен баннер «Белая зарплата – достойная пенсия». Также листовки и буклеты о легализации трудовых отношений размещены в администрациях всех сельских и городском поселениях Иловлинского муниципального района (всего 285 штук).  На сайте администрации Иловлинского муниципального района, а также информационных стендах сельских поселений размещена онлайн-анкета «Нарушены трудовые права?» с возможностью направления сообщения о работодателях, выплачивающих зарплату в «конверте». | |
| 1.1.1.4. | Продолжение мониторинга уров-ня заработной платы. Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории района допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | 2015-  2017 гг. | В районе проводится мониторинг уровня оплаты труда работников, работодателей - юридических лиц. Информация по мониторингу ежемесячно направляется в Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области в электронной форме. По состоянию на 01.12.2015г. мониторингом охвачено 80 работодателей со среднесписочной численностью 3473 человек. Среднемесячная заработная плата составила на текущую дату 22975 рублей, среднее значение минимального размера оплаты труда составляет 8635 рублей.  Также администрацией района проводится ежеквартальный мониторинг уровня оплаты работников, работающих у работодателей- физических лиц. На 01.10.2015г. мониторинг проведен по 96 работодателям - физическим лицам. Всего заключено 357 трудовых договоров, из них с заработной платой :  - от МРОТ до регионального МРОТ - 214 договоров,  - от регионального МРОТ до 3 прожиточных минимумов - 143 договора. | |
| 1.1.1.5. | Анализ и эффективное использо-вания муниципального имущества, находящегося  в муниципальной казне и переданного в оперативное управление или в аренду | До 01.10.  2015г. | За 11месяцев 2015 года заключено:  - 103 договора аренды земельных участков, из них: 2 договора зем.уч. муниципальной собственности и 101 договор зем.уч., находящихся в государственной собственности;  - 15 договоров купли-продажи земельных участков.  Общая сумма поступлений от арендной платы земельных участков составила 11340,7 тыс.руб., из них:  - поселения – 2992,8 тыс.руб.; райбюджет – 6427,4 тыс.руб., в т.ч. от аренды земельных участков муниципальной собственности - 1920,5 тыс.руб.  Общая сумма от продажи земельных участков составила 245,2 тыс.руб., из них:  - поселения – 32,1 тыс.руб.; райбюджет – 213,1 тыс.руб.  Общая сумма арендной платы муниципального имущества Иловлинского муниципального района и поселений района составила: 1226,2 тыс.руб., из них:  - поселения – 345,8 тыс.руб.; райбюджет – 880,4 тыс.руб.  Общая сумма от продажи муниципального имущества Иловлинского муниципального района и поселений района составила: 290,9 тыс.руб., из них:  - поселения – 32,1 тыс.руб.; райбюджет – 217,0 тыс.руб.  На мероприятия по изготовлению технической документации, межеванию и оценке рыночной стоимости земельных участков и муниципального имущества израсходовано 94,1 тыс.руб. | |
| 1.1.1.6. | Продолжение работы по оформ-лению в муниципальную собст-венность невостребованных земельных долей | До 01.10.  2017г. | В целях оформления в муниципальную собственность невостребованных земельных долей всеми 14 поселениями района проведена инвентаризация земель. Из имеющихся 7,9 тысяч земельных долей выявлены 667 невостребованных общей площадью 20.4 тыс. га.  По невостребованным земельным долям обработаны все 14 поселений.  За администрацией Иловлинского муниципального района признано право муниципальной собственности на 153 земельные доли, на общей площади 4, 851 тыс.га.  Администрации всех поселений, в порядке требований ст.12.1 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», подготовили объявления в средства массовой информации о признании невостребованными оставшихся 514 земельных долей. Идет подготовка материалов по данному вопросу для передачи их в Иловлинский районный суд. В счет приобретенных в муниципальную собственность земельных долей администрации поселений смогут выделить земельные участки на площади 15, 510 тыс. га.  В настоящее время судом положительно решен вопрос по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, общей за Иловлинским городским поселением на 72 земельные доли (1,728 тыс. га), за Трехостровским сельским поселением на 57 земельные доли (1,928 тыс.га), в 2015 году за Медведевским сельским поселением на 100 земельных долей (2,609 тыс.га). В настоящее время готовятся документы о прекращении права собственности граждан на невостребованные доли по всем поселениям района. Специалистами администрации района для глав поселений разработан алгоритм действий по оформлению земельных долей в муниципальную собственность путем признания прав собственности в соответствии с Законом РФ от 12.12.2010. № 453 –ФЗ. | |
| 1.1.2. | *Проведение мероприятий по оптимизации расходов бюджета М*О | | | |
| 1.1.2.1. | Реализация мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2015-  2017 гг. | Бюджет Иловлинского муниципального района утвержден решением Иловлинской районной Думы от 11.12.2014г. № 4/32 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  Общий объем доходов районного бюджета утвержден в сумме 484841 тыс. рублей, общий объем расходов районного бюджета в сумме 490845 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 6003 тыс. рублей, или 14,5 процента к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с учетом остатка на 01.01.2015 года, что соответствует статье 92.1. Бюджетного кодекса РФ. | |
| 1.1.2.2. | Ограничение расходов, связанных с приобретением основных средств, капитальным ремонтом имущества находящегося в муниципальной собственности | 2015г. | Не осуществляются расходы, связанные с приобретением основных средств ( за исключением приобретения оргтехники и комплектующих к ней, без которых исполнение своих функций отделами администрации и учреждениями не представляется возможным) и капитальным ремонтом имущества находящегося в муниципальной собственности, который необходимо срочно произвести в целях сохранности имущества. | |
| 1.1.2.3. | Принятие мер по оптимизации бюджетных расходов, в том числе связанной с обеспечением более экономного и рационального ис-пользования топливно-энергети-ческих ресурсов муниципальными учреждениями | 2015г. | Обеспечивается более экономное и рациональное использование ТЭ ресурсов муниципальными учреждениями в связи с использованием средств учета ТЭ ресурсов и энергосберегающих технологий и материалов.  В связи с увеличением тарифов ЭЭ с 1 января 2015 года экономии средств нет, на аналогичный период 2014 года снижение потребления ТЭР в т.у.т на 2,2%  На подготовку к осенне-зимнему периоду привлечено средств предприятий 3,7 млн. руб. | |
| 1.1.2.4. | Формирование списка объектов незавершенного строительства | До 01.10.  2015г. | Принято решение о дальнейшем использовании 6 объектов. Подана заявка в Комитет строительства Волгоградской области по 6 объектам с остатком сметной стоимости 56, 9 млн. руб. | |
| 1.1.2.5. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ МО в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов | 2015г. | Выполнено финансирование по мероприятиям подготовки к отопительному периоду 2015-2016гг в сумме 2994 тыс. руб.  Снято финансирование мероприятий по программе ЭСЭЭ ИМР в сумме 7,5 млн. руб | |
| 1.1.2.6. | Заслушивание и анализ отчетов о финансово-хозяйственной деятель-ности муниципальных предприя-тий и учреждений и выработка рекомендаций по принятию необходимых мер. | 2015-  2017 гг. | Проведено заседание балансовой комиссии по отчету руководителя МУП «Бытсервис» за 2014 год. Во исполнение решения комиссии предприятием подготовлены «Мероприятия по стабилизации финансового положения предприятия МУП»Бытсервис» | |
| 1.1.2.7. | Привлечение средств государ-ственных и целевых адресных программ | 2015-  2017 гг. | Заключено соглашение о совместных действиях по использованию субвенции из областного бюджета бюджету Иловлинского муниципального района Волгоградской области, предусмотренной на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, на 2015 год в рамках программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по объекту «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области. | |
| 1.1.2.8. | Разработка и принятие поло-жений об оплате труда работ-ников муниципальных автоном-ных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствуют | До 01.07. 2015г. | В 2015 году разработаны положения об оплате труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых такие положения отсутствовали. Было принято:  - Постановление АИМР от 06.02.2015г. № 99 О внесении изменений в постановление администрации ИМР ВО от 03.10.2011 г. № 1219 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Отдела образования, опеки и попечительства (не муниципальные служащие) администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области»;  - Постановление АИМР от 28.05.2015 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений ИМР ВО»;  - Постановление АИМР от 17.08.2015г. № 789 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Иловлинская Детская школа искусств» | |
| 1.1.2.9. | Установление предельных разме-ров стимулирующих выплат в положениях об оплате труда работников образования | 2015г. | В положениях об оплате труда установлены предельные размеры стимулирующих выплат:  Размер выплат стимулирующего характера за продолжительность работы в учреждениях образования (выслуга лет):  Размер выплат стимулирующего характера за уровень профессионального образования:  Размер выплат стимулирующего характера за наличие почетного звания, государственных и отраслевых наград:  Размер выплат стимулирующего характера (премиальные выплаты) установлены в размере не более 50% от образовавшейся экономии средств. | |
| 1.1.2.10 | Проведение оптимизации штатной численности образовательных учреждений | 2015г. | С начала 2015 года проведены следующие оптимизационные мероприятия:  -с 01.05.2015 года в МБОУ ДОД Иловлинская ДЮСШ сокращены 0,25 ставки заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 0,25 ставки инструктора-методиста – приказ МБОУ ДОД ДЮСШ № 31 от 02.03.2015 года;  -с 01.06.2015 года закрыт МБДОУ Сиротинский детский сад и на базе МБОУ Сиротинская СОШ открыта дошкольная группа, результатом чего стало высвобождение 1 ставки заведующего детским садом – постановление Администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области № 157 от 24.02.2015 года; | |
| 1.1.3. | *Проведение мероприятий по оптимизация размещения муниципального заказа* | | | |
| 1.1.3.1. | Участие в реализации соглаше-ния между Администрацией Волгоградской области и муни-ципальными образованиями об-ласти о передаче полномочий на определение поставщиков в сов-местных процедурах закупки для муниципальных нужд | 2015г. | Администрацией Иловлинского муниципального района 10.07.2015. согласован проект соглашения между Волгоградской областью и Иловлинским муниципальным районом о передаче полномочий на определение поставщиков для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области. | |
| 1.1.3.2. | Проведение закупок для муници-пальных нужд товаров и услуг учреждений образования и куль-туры конкурсными способами определения поставщиков в соответствии с 44-ФЗ. | 2015-  2017гг | Проведены аукционы :  - на ремонт кровли в МБДОУ Медведевский детский сад - 446,3 тыс. рублей, экономия 176,4 тыс. рублей.  - на приобретение ноутбука для отдела образования, опеки и попечительства - 23,7 тыс. рублей. экономия 6,3 тыс. рублей. | |
| 1.1.3.3. | Проведение администрацией района максимально возможного количества закупок на товары и услуги путем проведения конкурсных процедур. | 2015-  2017гг | За 11 мес. 2015 года проведено 26 процедур размещения муниципального заказа в общей сумме 12,5 млн. рублей, общая сумма экономии 537 тыс. рублей. В том числе проведено :  - 14 аукционов в электронной форме на общую сумму 10,7 млн. рублей, экономия составила 409 тыс. рублей.  - 12 запросов котировок цен.. на общую сумму 1,2 млн. рублей, экономия составила 128 тыс. рублей.  Проведены аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам: «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области, «Расширение системы газораспределения для газификации индивидуальных жилых домов по ул. Платова в р.п. Иловля Иловлинского района Волгоградской области».  Проведены запросы котировок на право заключения муниципальных контрактов на выполнение строительного контроля над строительствомобъектов: «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области, «Расширение системы газораспределения для газификации индивидуальных жилых домов по ул. Платова в р.п. Иловля Иловлинского района Волгоградской области».  Оказана помощь в подготовке аукциона по проектированию тех. Перевооружения Медведевской котельной.  Проведен аукцион на закупку светодиодных светильников по программе ЭСЭЭ администрации района. | |
| 1.1.4. | *Совершенствование муниципального управления и бюджетной политики муниципального образования* | | | |
| 1.1.4.1. | Разработка и утверждение нор-мативных правовых документов стратегического планирования Иловлинского района в соответ-ствии с распоряжением адми-нистрации ИМР от 22.12.2014. № 138-п «Об утверждении пла-на подготовки документов стра-тегического планирования в Иловлинском муниципальном районе» | До 01.01.  2016г. | - Распоряжением администрации Иловлинского района от 22.12.2014. № 138-п « Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе», распоряжением администрации Иловлинского района от 12.05.2015. № 72-п «План подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе» принят в новой редакции.  В соответствии с планом в районе :  - Постановлением администрации Иловлинского района от 09.02.2015. «О стратегическом планировании в муниципальном образовании «Иловлинский район», утвержден перечень документов стратегического планирования и определен уполномоченный орган в сфере стратегического планирования - отдел экономической политики.  - Постановлением администрации Иловлинского района от 13.03.2015. № 225 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Иловлинский район» принято «Положение о стратегическом планировании. | |
| 1.1.4.2. | Приведение в соответствие с фе-деральным законом № 172-ФЗ до- кументов стратегического плани-рования Иловлинского района в соответствии с распоряжением администрации ИМР№ 138-п от 22.12.14. «Об утверждении плана подготовки документов стратеги-ческого планирования в Илов-линском муниципальном районе» | До 01.01.  2017г | Утверждены нормативные –правовые акты администрации района :  - постановление администрации Иловлинского района от 10.08.2015. № 742 « Об утверждении Порядка разработки, корректировки и утверждения бюджетного прогноза Иловлинского муниципального района на долгосрочный период»  - постановление администрации Иловлинского района от 11.08.2015. № 746 « Об утверждении Порядка разработки, корректировки и утверждения Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на долгосрочный период»  - постановление администрации Иловлинского района от 26.08.2015. № 823 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, рассмотрения и утверждения (одобрения) стратегии социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области»  - постановление администрации района от 13.10.2015. № 978 « Об одобрении показателей Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  В стадии разработки находятся проекты постановлений администрации Иловлинского муниципального района :  - « Об утверждении порядка разработки и корректировки Плана мероприятий по реа-лизации Стратегии социально-экономического развития Иловлинского муниципального района  - « О порядке разработки и корректировки муниципальной программы развития Иловлинского муниципального района на среднесрочный период».  Разработка остальных документов стратегического планирования будет начата с января 2016 года в соответствии с принятым планом подготовки | |
| 1.2. | *Привлечение инвестиций в экономику района* | | | |
| 1.2.1. | *Организационные меры по увеличению объема инвестиций* | | | |
| 1.2.1.1. | Ведение Реестра и мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории МО | 2015-  2017 г.г. | В реестре в ГАС – управление и системе РИАС ( инвестиционные проекты в сельском хозяйстве) в Иловлинском районе 13 инвестиционных проектов со значимостью в социально-экономическом развитии района. По результатам 9 месяцев 2015 года информация о выполнении внесена в систему | |
| 1.2.1.2. | Привлечение частных инвесторов к реализации наиболее социально значимых  проектов на территории МО | 2015-  2017 г.г. | На заседании инвестиционного совета ( протокол № 1 от 20.07.2015.) рассмотрен вопрос «О принятии мер по исполнению решения Экономического совета Комитета экономики Волгоградской области о внедрении Атласа муниципальных практик в муниципалитетах области ». Принято решение :  - начать поэтапное внедрение лучших практик в районе, отделу экономической политики поручено подготовить НПА в сфере повышения инвестиционной привлекательности .  - продолжить разработку НПА, направленных на развитие муниципально-частного партнерства. В этих целях уже принято постановление администрации Иловлинского муниципального района от 16.06.2015. № 503 « О развитии муниципально-частного партнерства на территории Иловлинского муниципального района», в котором лицом, ответственным заразвитие муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе определен заместитель Главы администрации Иловлинского муниципального района, а органом, ответственным за развитие муниципально-частного партнерства пунктом 2 определен отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района. Также принято постановление администрации Иловлинского муниципального района от 29.06.2015. № 567 « Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе на 2015 год» в соответствии с рекомендациями Совета по развитию муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе ( протокол заседания от 24.06.2015г.№ 1 ) утвержден План мероприятий по развитию муниципально- частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе на 2015 год»,  В Плане мероприятий по развитию муниципально- частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе на 2015 год» обозначены конкретные сроки по подготовке остальных нормативных правовых документов. | |
| 1.2.1.3. | Разработка нормативных право-вых документов в сфере муниципально-частного партнерства | До 30.06.  2015г | приняты нормативные правовые акты :  - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 16.06.2015г. № 503 «О развитии муниципально-частного партнерства на территории Иловлинского муниципального района»  - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 23.06.2015г. № 547 «О создании совета по развитию муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе»  - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 26.06.2015г. № 560 «Об утверждении Положения об общих принципах организации муниципально-частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе»  - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 26.06.2015г. № 561 « О внесении изменений в постановление администрации Иловлинского муниципального района от 18.12. 2014г. № 1428 « Об утверждении Положения об отделе экономической политики администрации Иловлинского муниципального района».  - постановление администрации Иловлинского муниципального района от 29.06.2015г. № 567 « Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципально- частного партнерства в Иловлинском муниципальном районе на 2015 год» от 29.06.2015г.  Все вышеперечисленные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте администрации Иловлинского муниципального района в разделе «Экономика» | |
| 1.2.1.4. | Разработка Порядка предостав-ления из бюджета МО финан-совых средств (субсидий) для исполнения обязательств по согла-шениям о муниципально-частном партнерстве, иных НПА о муниц-ипально-частном партнерстве | До 01.01.  2016 г. | - Подготовлен проект постановления о порядке предоставления из бюджета МО финансовых средств (субсидий) для исполнения обязательств по соглашениям о муниципально-частном партнерстве. | |
| 1.2.2. | *Содействие и осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов; Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства, получение финансовой поддержки из вышестоящего уровня бюджетов на софинансирование проектов:* | | | |
| 1.2.2.1. | Строительство и реконструкция орошаемых участков площадью 1248 гектаров в 3-х предприятиях АПК | 2015-  2017гг | Увеличение производства продукции растениеводства  Создание 28 рабочих мест.  ОАО «Новокондрашовское» - 800 га. Срок реализации проекта 2016-2017гг. Общий объем инвестиций – 10 млн.рублей, в т.ч. собственных- 2 млн.руб.  ОАО «Бердиевский элеватор-Агро» - 248 га . Срок реализации проекта 2016-2017гг. Общий объем инвестиций – 16 млн.рублей, в т.ч. собственных- 8 млн.руб.  ИП Ефимов С.В. - 200 га. Срок реализации проекта 2015-2017гг. Общий объем инвестиций – 5,2млн.рублей, в т.ч. собственных- 5,2млн.руб. Ведутся проектные работы. Предоплата за проект – 486 тыс.рублей. | |
| 1.2.2.2. | Строительство молочно-товарных ферм на 650 голов КРС в ООО «Придонье-Агро» и 3 КФХ | 2015-  2017гг | Увеличение объема производства молока и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях импортозамещения  Создание 23 дополнительных рабочих мест  ООО «Придонье-Агро» - 350 голов Срок реализации проекта 2015-2017гг  Общий объем инвестиций – 44млн.рублей, в т.ч. собственных- 40млн.руб.  Приобретено 90 голов племенных телок, реконструкция коровника и приобретение и монтаж животноводческого оборудования. С начала года освоено -2,5 млн.рублей.  ИП, Глава КФХ Соколов С.В.- 100 голов. Срок реализации проекта 2015-2016гг  Общий объем инвестиций – 3,6млн.рублей, в т.ч. собственных- 1,6 млн.руб.  ИП, Глава КФХ Сучков А.С. - 100 голов. Срок реализации проекта 2015г  Общий объем инвестиций – 5,5млн.рублей, в т.ч. собственных- 2,346млн.руб.  Приобретен пресс- подборщик -0,730млн.руб. Ведется работа по приобретению 30 молочных коров.  ИП, Глава КФХ Емельяненков Н.В.- 100 голов. Срок реализации проекта 2015г  Общий объем инвестиций – 8,0млн.рублей, в т.ч. собственных- 3,2млн.руб.  Ведется работа по приобретению 125 коров мясного направления. Проведены работы по реконструкции помещений для скота- 155тыс. руб | |
| 1.2.2.3. | Строительство СПК Иловлин-ский» мини-комплекса по хране-нию и переработке сельскохо-зяйственной продукции с комбикормовым заводом | 2015-  2016гг | Увеличение объема производства молока и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях импортозамещения  Срок реализации проекта 2015-2016гг  Общий объем инвестиций – 50млн.рублей, в т.ч. собственных- 10млн.руб.  Создание 31 дополнительных рабочих мест  Ведутся работы по подбору участников кооператива. | |
| 1.2.2.4. | Строительство К(Ф)Х Габашева А. Б. пункта по приёму молока мощностью до 6 тонн в смену | 2015г | Увеличение объема производства молочных и мясных изделий и повышение конкурентноспо-собности продукции местных товаропроизводителей  в целях импортозамещения  Создание 2 дополнительных рабочих мест Пункт приема молока введен в эксплуатацию и работает с мая 2015 года. Приобретен специализированный автомобиль для транспортировки молока. Освоено 262 тыс. рублей. | |
| 1.2.2.5. | Реконструкция животноводческо -го комплекса в ОАО «Бердиевский элеватор Агро» на содержание 1000 голов КРС мясного направления | 2015-  2016гг | Увеличение объема производства мяса Создание 23 дополнительных рабочих мест.  Срок реализации проекта 2016-2017гг  Общий объем инвестиций – 16млн.рублей, в т.ч. собственных- 8млн.руб.  Ведутся проектные работы | |
| 1.2.2.6. | Модернизация ООО «Тихий Дон» хлебопекарного производства (мощ. – 1 тн/смену хлебобулочных изделий и мясоперерабатывающе-го производства мощностью до 0,5 тонн мясных полуфабрикатов |  | Увеличение объема производства хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов  Создание 2 дополнительных рабочих мест  Срок реализации проекта 2015г  Общий объем инвестиций – 3,0 млн.рублей, в т.ч. собственных- 0,5 млн.руб.  Приобретено строительное оборудование и оборудование для переработки мяса и спецтранспорт для подвозки хлеба  Освоено 695 тыс. рублей | |
| 1.2.2.7. | Строительств К(Ф)Х Богандова Б.Г. пункта по убою животных (мощностью до 10 голов в смену) | 2015г | Увеличение объема реализации мяса и оказание услуг по забою скота  Создание 2 дополнительных рабочих мест  Срок реализации проекта 2015г  Общий объем инвестиций – 0,7 млн.рублей, в т.ч. собственных- 0,4млн.руб.  Изготовлен проект цеха. Освоено 105 тыс.рублей  Произведён монтаж ЛЭП. Освоено 405 тыс. рублей | |
| 1.2.2.8. | Строительство мясоперерабаты-вающего предприятия ООО «Пересвет» по производству мясных полуфабрикатов (3 – 5 тонн в смену) и колбасной продукции (5 – 8 тонн в смену) | 2015 –  2016 годы | Увеличение объема производства мясных полуфабрикатов, колбасной продукции и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей в целях им портозамещения. Создание 140 дополнительных рабочих мест  Срок реализации проекта 2015-2016гг  Общий объем инвестиций –90млн.рублей, в т.ч. собственных- 17млн.руб.  Произведена реконструкция помещений и приобретена часть оборудования, построена современная бойня. Освоено 4,5 млн.рублей. | |
| **2.** | **Развитие отраслей экономики** | | | |
| 2.1. | *Общие меры* | | | |
| 2.1.1. | Продолжение работы по заклю-чению соглашений о совмест-ном сотрудничестве между му-ниципальными образованиями района и субъектами хозяйст-венной деятельности | 2015 г.- 2017гг | Большое значение придается заключению соглашений «О социально-экономическом партнерстве между администрацией района и поселений и хозяйствующими субъектами:  - на 01.01.2011г. было заключено 124 соглашения, из них 119 заключены администрацией района;  - на 01.01.2013г. - 145 соглашений, из них 74 заключены администрацией района;  - на 01.12.2015г. – 149 соглашений, из них 88 заключены администрацией района.  Во всех соглашениях работодатели обязуются выплачивать и выплачивают заработную плату наемным работникам на уровне регионального минимума оплаты труда. | |
| 2.1.2. | Проведение рабочих встреч с ру-ководителями предприятий района с целью   выявления признаков ухудшения их положения и при-нятия упреждающих оперативных мер по снятию   социальной на-пряженности | Ежеквар-тально | В январе- марте 2015 года проведены собрания во всех поселениях района в 34 населенном пункте. На большинстве таких собраниях Глава побывал лично, ответил на вопросы, также на собраниях выступают главы поселений, руководители районных служб и находящихся на территории предприятий. Все замечания и предложения, поступившие в ходе встреч, были обобщены, доведены до конкретных исполнителей как поручения Главы Администрации муниципального района, ход их реализации был взят под особый контроль.  Руководители предприятий также приглашаются на ежемесячные большие планерки в администрации района .  12 марта 2015 года проведена рабочая встреча с представителями УПРДОР «Каспий», администрацией района и предпринимателями, осуществляющими деятельность придорожного сервиса Иловлинского муниципального района по вопросу развития и приведения в соответствие объектов придорожного сервиса в связи с предстоящей реконструкцией автодороги М6 – Каспий (Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань);  - 16 апреля 2015г. проведено выездное заседание «круглого стола» с предпринимателями, осуществляющими розничную придорожную торговлю плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами по разъяснению требований законодательства «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Волгоградской области» (постановление Губернатора ВО № 1210 от 25.11.13г.). приняли участие в интернет-семинаре по теме информационная поддержка предпринимателей, проведенного торгово-промышленной палатой Волгограда ;  - 15.07.2015. проведена рабочая встреча с предпринимателями района, осуществляющими деятельность в ритуальной сфере по вопросам разъяснения требований законодательства. | |
| 2.2. | *Сельское хозяйство* | | | |
| 2.2.1. | *Участие в реализации мероприятий Плана содействия импортозамещению на среднесрочную перспективу на территории Волгоградской области ;* | | | |
| 2.2.1.1. | Рассмотрение возможности приоб-ретения сельскохозяйственной продукции местных сельхозпроиз-водителей, в том числе граждан (ЛПХ) для нужд муниципальных учреждений социальной сферы | 2015 г.- 2017гг | Учреждениями образования района для муниципальных нужд на приобретение продуктов питания местных товаропроизводителей израсходовано 293.8 тыс. руб.  В том числе приобретено:  - ООО»Стандарт» мясо на 32,4 тыс. руб;  - ООО «Тихий Дон» - хлеб на 22,2 тыс. руб  - ООО «Дар инвест» мясо-продукция - 178,6 тыс. руб. | |
| 2.2.1.2. | Выделение  для личных подсобных хозяйств пастбищ и сенокосов для выпаса скота | 2015 г.- 2017гг | С начала 2015 года была проведена большая работа по оформлению в муниципальную собственность земельных участков, предназначенных для выпаса скота поселениями. Заключено 35 договоров аренды земельных участков на территории Ширяевского, Авиловского, Медведевского, Логовского, Качалинского, Краснодонского, Сиротинского сельских поселений, общей площадью 11 261 га, из них под выпас скота на 7 земельных участков на площади 4 123 га. По Трехостровскому СП по инициативе Прокуратуры расторгнуто 16 договоров аренды пастбищных участков общей площадью 10,2 тыс. га по причине обременения данных участков из-за их отнесения к особо охраняемым территориям.  Оформили право муниципальной собственности на общественные выпаса Иловлинское городское поселение - 270 га., Новогригорьевское сельское поселение - 1 918 га., Ширяевское сельское поселение - 699 га., Краснодонское сельское поселение - 1 471 га.  Оформили право муниципальной собственности на общественные выпаса Иловлинское городское поселение - 270 га., Новогригорьевское сельское поселение - 1 918 га., Ширяевское сельское поселение - 699 га., Краснодонское сельское поселение - 1 471 га | |
| 2.2.1.3. | Организация временных площадок по торговле сельхозпродукцией в летне-осеннее время вдоль трассы Волгоград-Москва | 2015-  2017гг | - постановлением администрации Иловлинского муниципального района № 379 от 06.05. 2015г. «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 2015-2016 годы на территории Иловлинского муниципального района» утвержден перечень ярмарок в разрезе поселений и разбивкой по видам (специализации), всего ярмарок 19, из них: сельскохозяйственных – 13, универсальных – 6, выходного дня-1.  - внесено изменение в перечень ярмарок, определены 3 дополнительные места ( Авиловское СП, Иловля МУП «Бытсервис» ) | |
| 2.2.1.4. | Организация еженедельных (по субботам и воскресеньям) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропро-из­водителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2015-  2017гг | - представители КФХ и ЛПХ и предприниматели ИМР принимали участие в 3-х ярмарках проводимых АВО. Принимали участие: ООО «Тихий Дон»- хлебобулочная продукция, ООО «ДАР Инвест» - колбасная продукция, ОАО Птицефабрика «Краснодонское»- мясная продукция, ИП Глава К(Ф)Х «Бочаров А.В.», ИП Глава К(Ф)Х «Даудов», ЛПХ Онтиков П. | |
| 2.2.2. | *Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иловлинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»:* | | | |
| 2.2.2.1. | Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропро-изводителям в области растениие-водства | 2015 г.- 2017гг | Своевременное проведение комплекса агротехнологических работ, импортозамещение, повышение плодородия и качества  Субсидирование К(Ф)Х и организаций АПК (выделение 2-х траншей на несвязанную погектарную поддержку) в сумме 24.4 млн. рублей :  - 17, 6 млн. руб.;  - 6,8 млн. рублей | |
| 2.2.2.2. | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-срочным и краткосрочным креди-там, взятым малыми формами хозяйствования | 2015 г.- 2017гг | *Отчёт о результатах субсидирования предоставляется комитетом по итогам за год* | |
| 2.2.2.3. | Содействие сельхозтоваропроиз-водителям района в программе обновления сельскохозяйственной техники | 2015-  2017гг | За 11 мес. 2015 г. по агролизингу приобретено с/х техники на сумму 38 млн. руб.:  - 8 тракторов на сумму 15,9 млн. руб. ((К-701 – 2 шт., три трактора МТЗ-82.1,МТЗ-82.12 – 1 шт.; МТЗ-12.21 - 1 шт.,МТЗ-10.25 - 1 шт.);;  - 3 зерновых комбайна на сумму 13,1 млн. руб. (Акрос-580, Дон-1500, Полесье КЗС 1218) ;  21 единица прицепного с/х инвентаря на сумму 4,5 млн. руб. | |
| 2.3. | *Промышленность. Транспорт* | | | |
| 2.3.1. | Продолжение работы с субъек-тами, осуществляющими пере-возку пассажиров на территории района о недопущении сокра-щения маршрутов. | 2015-  2017гг | Вопрос по осуществлению перевозок пассажиров проработан с частными перевозчиками : - администрацией Иловлинского муниципального района подписано 2 соглашения с перевозчиками ;  - администрацией Иловлинского городского поселения подписано 2 соглашения с перевозчиками .  Всего в районе действующих маршрутов 10. Жалоб со стороны пассажиров не было.  Администрацией Иловлинского муниципального района на основании принятого Постановления от 28.08.2015 года №829 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за исполнением перевозчиками условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского муниципального района», Распоряжения Администрации Иловлинского муниципального района от 08.09.2015 года №136-п уполномоченными должностными лицами проведены мероприятия по контролю за исполнением условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского муниципального района согласно планового задания. В срок до 16.09.2015 года были проведены натурные обследования маршрутов, по результатам которых составлены акты проведения контрольных мероприятий. Нарушений не выявлено. | |
| 2.4. | *Малое и среднее предпринимательство* | | | |
| 2.4.1. | *Расширение мер, направленных на информационную и консультационную поддержку субъектов малого предпринимательства* | | | |
| 2.4.1.1. | Информирование субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства о механизмах под-держки  субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на областном и районном уровнях; | 2015- 2017гг | - 08 и 15 августа через газету «Донской Вестник» № 95-96 и 98-99 субъекты малого и среднего бизнеса ИМР информировались о механизмах поддержки и приеме документов на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в финансовой поддержке по субсидированию. Также информация была размещена на сайте администрации района. | |
| 2.4.1.2. | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства в получении финансовой под-держки из вышестоящих бюджетов | 2015- 2017гг | - 9 субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационную и консультативную помощь по вопросам участия в субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства и механизмов еще действующих по программе 2014 года, но в 2015г. | |
| 2.4.2. | *Выработка мер поддержки малого предпринимательства* | | | |
| 2.4.2.1. | Проведение мониторинга факти-ческого воздействия в отноше-нии НПА, затрагивающих воп-росы осуществления предпри-нимательской деятельности | 2015- 2017гг | - В 2015 году были разработаны отделом и приняты администрацией ИМР - 6 НПА из них:  пост. №379 от 06.05.2015г. «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 2015-2016 годы на территории Иловлинского муниципального района»;  пост. № 352 от 22.04.2015г. « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Иловлинского муниципального района»;  пост. № 421 от 19.05.2015г.»Об утверждении муниципальной программы «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иловлинском районе на 2015-2016 гг»  пост. № 446 от 27.05.2015. «Об утверждении плана мероприятий ( дорожная карта) развития малого и среднего предпринимательства в Иловлинском районе на 2015-2019 годы»  пост. № 522от 18.06.2015г. «Об уполномоченном органе администрации Иловлинского муниципального района в сфере погребения и похоронного дела»;  пост. № 563 от 26.06. 2015г. «Об утверждении Правил работы межмуниципального общественного кладбища и порядок его содержания»;  пост. № 610 от 07.07.2015г. « О внесении изменений в постановление администрации Иловлинского муниципального района от 26.06. 2015г. № 563 «Об утверждении Правил работы межмуниципального общественного кладбища и порядок его содержания»;  пост. № 617 от 09.07.2015г. « О внесении изменений в постановление Главы администрации Иловлинского муниципального района от 28.09.2005года № 680 « О создании специализированной службы по вопросам похоронного дела».  пост. № 788 от 18.08.2015. « О координационном совете Иловлинского муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции»;  Все НПА прошли экспертизу правовым отделом АИМР , официальное опубликование через газету «Донской вестник» либо обнародование путем размещения на информационных стендах в зданиях АИМР, городского , сельских поселений и районной библиотеке. | |
| 2.4.2.2. | Разработка предложений по снижению ставки налога для налогоплательщиков, применяю-щих систему налообложения в виде ЕНВД | До 01.07. 2015г | По ЕНВД для отдельных видов деятельности введен коэффициент Км со значением 0,2 для субъектов, осуществляющих деятельность в населенных пунктах с численностью менее 300 человек.  Готовятся предложения о снижении налоговой ставки по ЕНВД для субъектов, занимающихся производственной деятельностью в социальной сфере и сельском хозяйстве. | |
| 2.4.2.3. | Разработка предложений по снижению максимального раз-мера потенциально возможного к получению ИП годового дохо-да ( патентное налогообложение) | До 01.07. 2015г | Готовятся предложения о снижении налоговой ставки по патентной системе налогообложения для субъектов, занимающихся производственной деятельностью в социальной сфере и сельском хозяйстве. | |
| 2.4.2.4. | Введение «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налого-обложения и осуществляющих деятельность в социальной сфере. | 2015 год | Прорабатывается вопрос освобождения от налогов в течение первых 2-х лет впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в социальной сфереснизить на 10 % ставки налога для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения и занимающиеся производственной деятельностью в социальной сфере. | |
| 2.5. | *Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство* | | | |
| 2.5.1. | *Жилищное строительство . Реализация мероприятий по созданию условий для малоэтажного строительства* | | | |
| 2.5.1.1. | Выделение 15 земельных участ-ков для строительства 15 двух-квартирных жилых домов для детей-сирот в х. Колоцкий | 2015-  2017 гг. | Земельный участок сформирован и выделен. Выполнены расчеты стоимости Технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, сетям водопровода.  Финансирование не определено, соглашение не заключено. | |
| 2.5.1.2. | Газификация « заполотновской» части ж/д станции Качалино | До 01.01.2016. | Проведен аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Качалинского сельского поселения» Иловлинского района Волгоградской области. Определен Подрядчик ООО ЭкспертСервис. Стоимость работ 6634140 руб. Срок окончания работ 01.11.2015 года. Проведен запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение строительного контроля над строительствомобъекта. Строительный контроль осуществляет ООО «ВолгоГазСтрой-М». Стоимость работ 140000 руб. Выполнены работы по устройству подземного газопровода низкого давления, прокола под железной дорогой на сумму 3490502 руб.  Финансирование: Субсидии из федерального бюджета – 2928,3тыс. руб.  Субсидии из бюджета Волгоградской области- 3186,1тыс. руб.  межбюджетные трансферты из бюджета Качалинского сельского поселения– 679,36 тыс. руб. | |
| 2.5.1.3. | Расширение системы газоснабжения р.п. Иловля | До 01.01.2016. | Определен подрядчик в лице ООО «Эксперт-Сервис» стоимость работ: 1872,33 тыс. руб. –авторский надзор 10,4 тыс. руб.; Строительный контроль – 27,0 тыс. руб. итого средств – 1909,74 тыс. руб. Работы по расширению системы газоснабжения ул. Платова в р.п. Иловля выполнены в полном объеме. Ведется работа по газификации частных домовладений. Все работы оплачены за счет межбюджетных трансфертов Иловлинского городского поселения. | |
| 2.6. | *Жилищно-коммунальное хозяйство* | | | |
| 2.6.1. | *Продолжение реализации программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Иловлинского муниципального района до 2015 г»…»* | | | |
| 2.6.1.1. | Проведение работ по внедрению автономного отопления :  - Окончание техничекого перевооружения котельной Иловлинской СОШ № 1 ;  - Окончание технического перевооружения котельной х. Медведев | До 01.10.  2015г | Подача иска в 3 квартале на ООО «Стройтеплоремонт». Работы не начаты.  Заключен контракт проектрование техперевооружения с ООО № «Проектстрой» работы не окончены. Финансирование за счет средств бюджета Медведевского СП в сумме 117 тыс. руб. | |
| 2.6.1.2. | Проведение работ по выполне-нию рекомендаций энергетиче-ского обследования админист-рации района ( замена электро-светильников ) | До 31.12.  2015г | Заключены следующие муниципальные контракты:  - №179-15 от 01.09.2015 года на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок зданий, расположенных по следующим адресам: р.п. Иловля, ул. Буденного, д.47 (здание администрации Иловлинского мр); ул. Советская, д.16 (помещение архива), ул. Красноармейская, д.26 (ЗАГС). Цена контракта составляет 42 000 рублей. Срок исполнения – 28.12.2015 года  - №170-15 от 14.08.2015 года на приобретение светодиодных светильников в количестве 42 штук. Цена контракта составляет 46 500 рублей. Контракт исполнен.  В результате проведённых мероприятий экономия э/энергии составит 2 тыс. кВт.час. | |
| 2.6.2. | *Прочие мероприятия отрасли ЖКХ* | | | |
| 2.6.2.1. | Обеспечение создания комплекс-ной системы обращения с твер-дыми бытовыми отходами. Разработка и утверждение схемы сбора ТБО на территории посе-лений и вывоза на полигон для утилизации. | До 30.12.  2016г. | Согласована схема сбора ТБО на территории поселений и района в целом. Заключено Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии в области создания и использования межмуниципального полигона ТБО Михайловки от 18.12.2014 года. Координатор – Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Утверждена 29.04.2015г согласованная с Главами поселений Иловлинского района «Схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами Иловлинского района». Определены места временного складирования отходов (площадки) к которых ТБО будут вывозиться на полигон ТБО Михайловка. Так как Михайловский полигон планируется запустить в третьем квартале 2016 года, то администрацией Иловлинского района направлены в ООО «ЭкоЦентр» сведения необходимые для расчетов стоимости услуг по вывозу ТБО на действующие в настоящее время полигоны г.Волгограда и Волжского.  Заключено соглашение с Фроловским МР в области создания и использования перегрузочно-сортировочной площадки.  В целях реализации полномочий по организации размещения, хранения, утилизации бытовых отходов разработана и утверждена Постановлением №917 от 24.09.2015г муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2016 год» | |
| 2.6.2.2. | Выполнение в полном объеме комплекса мер подготовки к работе в осеннее-зимний период в целях обеспечения безаварийного прохождения осеннее-зимнего периода | До 01.10.  2015-  2017 гг. | Муниципальными образованиями Иловлинского муниципального района, предприятиями и собственниками объектов коммунальной сферы к 01.10.2015 г. осуществлена подготовка и проведение запланированных мероприятий к отопительному периоду 2015-2016 г.г. Администрацией Иловлинского муниципального района издано Распоряжение от 05.10.2015 года №156-п «О начале отопительного периода 2015-2016 г.г.» Получены Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду - 10 поселений и 4 районных учреждений. 4 поселения получили паспорта от Ростехнадзора. Готовность 100%.  Постановлением администрации Иловлинского муниципального района № 523 от 18.06.2015г утвержден план- график подготовки к зиме. Все мероприятия выполнены  На подготовку к осеннее – зимнему периоду привлечено 3,7 млн.. руб. | |
| **3.** | **Обеспечение социальной стабильности** | | | |
| 3.1. | *Содействие изменению структуры занятости* | | | |
| 3.1.1. | *Содействие реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципального района* | | | |
| 3.1.1.1. | Создание рабочей группы по сни-жению неформальной занятости, легализации «серой» зарплаты и повышению собираемости стра-ховых взносов во внебюджетные фонды | До  01.04.  2015 | Создана рабочая группа и утверждена постановлением администрации Иловлинского муниципального район от 29.01.2015 года № 53 «О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» (с изменениями от 03.02.2015 года № 95. | |
| 3.1.1.2. | Социальная поддержка безработных граждан (выплата пособия по безработице) | 2015-  2017 гг | За 11 месяцев 2015 года 490 получателям выплатили – 9,0 млн. руб. | |
| 3.1.1.3. | Проработка показателей монито-ринга поселений района с целью включения в перечень показа-телей, характеризующих работу поселений по программам снижения напряженности на рынке труда | 2015-  2017 гг | В проект постановления администрации района «О внесении изменений в показатели мониторинга эффективности деятельности поселений района» включены показатели, характеризующие деятельность администраций поселений по выполнению активных мероприятий программы занятости :  - участие жителей поселения в общественных работах в расчете на 1 тысячу населения  - временное трудоустройство несовершеннолетних …. в расчете на 1 тысячу населения | |
| 3.1.2. | *Координация реализации мероприятий активной политики занятости населения* | | | |
| 3.1.2.1. | Организация создания рабочих мест на проведении оплачивае –  мых общественных работах | 2015-  2017 годы | За 11 месяцев 2015 года трудоустроены – 187 безработных ( план 171)  Выплачены средства: обл. бюджета-190,6 тыс. руб., местного бюджета– 345,1 тыс. руб. работодателей – 216,6 тыс. руб. | |
| 3.1.2.2. | Организация временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2015-  2017 годы | За 11 месяцев 2015 года трудоустроены – 204 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них в летний период 114 человек. Средства областного бюджета – 915,2 тыс. рублей, на заработную плату , 157.6 тыс. рублей – на выплату материальной поддержки, выплачены средств местного бюджета– 174,8 тыс. руб. | |
| 3.1.2.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015- 2017 годы | За 11 месяцев 2015 года трудоустроены 20 безработных граждан из числа инвалидов, многодетных, одиноких родителей, граждан предпенсионного возраста.  Израсходовано средств областного бюджета на выплату материальной поддержки – 37,9 тыс. руб., средств работодателей - 111,7 тыс. руб. | |
| 3.1.2.4. | Содействие безработным граж-данам в организации предпри-нимательской деятельности | 2015- 2017 годы | За 11 месяцев 2015 года при содействии центра занятости организовали предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 13безработных граждан.  Израсходовано средств областного бюджета – 486,6 тыс. руб. | |
| 3.1.2.5. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда: создание рабочих мест для отдельных категорий граждан: инвалидов | 2015- 2017 годы | Созданы рабочие места для 5 инвалидов.  Выплачены средства федерального бюджета – 325 тыс. руб. | |
| 3.2. | *Социальная поддержка граждан* | | | |
| 3.2.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2015- 2017 годы | За счет федерального бюджета за 11 месяцев 2015 года предоставлена поддержка в общей сумме 42,2 млн. рублей, за счет областного бюджета - в сумме 67,6 млн. рублей |
| 3.2.2. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2015- 2017 гг | Оказано материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет средств областного бюджета в сумме 4,0 млн. рублей | |
| 3.2.3. | Оказание адресной социальной помощи на основании социаль-ного контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности | 2015г. | Оказано адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности за счет средств областного бюджета в сумме 1,9 млн. рублей. | |
| 3.2.4. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, связанная с выплатой компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг | 2015- 2017 гг | По состоянию на 01.12.15г. в Иловлинском районе проживает 12531 семья. За 11 месяцев 2015 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 774 семьи, в том числе пенсионеры – 268, безработные семьи – 18 и другие категории – 488. Число семей получающих субсидии через Сбербанк РФ – 543, через отделения почтовой связи – 231. Начисленная сумма субсидий за этот период составила 6,0 млн. руб. Жилищные субсидии получили 6,2% населения от общего числа семей, проживающих в жилищном фонде района. Соответственно этим семьям за 6 месяцев 2015 года было произведено более 3,9 тысяч перерасчетов. Минимальный размер субсидии в 2015 году составил 13,6 рублей, максимальный размер субсидии – 5265,5 рублей. Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. По состоянию на 01.10.2015г. компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг назначена 224 семьям, проживающей на территории Иловлинского городского поселения, что составляет 28,94% от общего количества назначений. 550 назначений приходится на семьи, проживающие на территории сельских поселений, что составляет 71,06% от общего количества назначений.  В целях привлечения жителей Иловлинского района для оказания адресной помощи в виде компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется информация в районной газете « Донской вестник». Все администрации сельских поселений получили полную информацию по предоставлению жилищных субсидий, а так же перечень документов, необходимых для назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Периодически проводится учеба с главами и специалистами сельских поселений на которых специалисты службы жилищных субсидий дают информацию о назначении субсидий. Служба жилищных субсидий работает в тесном сотрудничестве с сельскими поселениями.  Главной задачей службы жилищных субсидий является определение величины субсидий для каждой нуждающейся семьи и обеспечение представления соответствующей информации семье. Вся информация предоставляется в полном объеме при личном обращении на приеме у специалистов, а также возможно получить информацию по вопросам назначения жилищных субсидий по телефону. | |
| 3.2.5. | Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-разовательную программу дошкольного образования | 2015- 2017 гг | За 11 месяцев 2015 года компенсация части родительской платы произведена на 1495 детей в сумме 1608 тыс. рублей . | |
| **4.** | **Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | |
| 4.1. | *Проведение мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере* | | | |
| 4.1.1. | Организация мониторинга цен на социально значимые продовольст-венные товаров в разрезе кате-горий торговых предприятий в МР | 2015 год ежене-дельно | - в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», и  постановлением Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 «О мерах  по реализации Указа Президента № 560» отделом торговли еженедельно проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров по 40 наименованиям. Мониторинг проводится по магазинам : 1) федеральных сетей ( Покупочка, Магнит) ; 2) локальной сети МАН ; 3) несетевых магазинов, находящихся в разных поселениях ; 4) нестационарных торговых объектах ; 5) на рынках. Форма мониторинга фиксирует максимальные и минимальные цены , наличие товаров в продаже и процент роста. Отчетность представляется еженедельно в Комитет промышленности и торговли.. В январе 2015 года в соответствии с поручением Прокуратуры Российской Федерации прокуратура Иловлинского района инициировала проведение совместных проверок крупных сетевых компаний розничной торговли, с целью выявления механизма ценообразования на отдельные виды товаров с участием заинтересованных служб и органов исполнительной власти, а также был проведен детальный анализ сводного мониторинга цен. | |
| 4.1.2. | Мониторинг реализации Указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 | 2015-  2017 гг., ежеквар-тально | По выполнению майских указов Президента в районе проводится ежеквартальный мониторинг :  - **по культуре** средняя з/плата составляет 13,5 тыс. руб. или 54,1% от целевого показателя, в том числе :  основных работников культуры – 12,9 тыс. руб. или 51.5%  работников учреждений образования в сфере культуры – 16,8% или 67%  педагогов дополнительного образования – 20,4 тыс. руб, или 81,3%  - **по здравоохранению** средняя з/плата составляет 18,1 тыс. руб. , в том числе :  врачей - 33,6 тыс. рублей, или 103% от целевого показателя  среднего медицинского персонала – 18,9 тыс. рублей, или 100,3%  младшего медицинского персонала – 12,4 тыс. рублей, или 99%  **по образованию** средняя з/плата составляет 18,1 тыс. руб. или 75,8% от целевого показателя, в том числе : - педагогов общего образования - 24,1 тыс. рублей, или 101,2%  - педагогов дополнительного образования – 19,2 тыс. руб., или 93,6%  - педагогов дошкольного образования - 19,2 тыс. руб, или 92,5% | |
| 4.2. | *Проведение контрольных мероприятий* | | | |
| 4.2.1. | Проведение контрольных мероприятий с целью выявления фактов незаконной пред­принимательской деятельности | 2015-  2017 гг.,  ежемесячно | - В районе действует рабочая группа по легализации и выводу из тени «серой з/платы», заседания которой проводятся ежемесячно, на заседания приглашаются физические лица и предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории района, за отчетный период было проведено 19 заседаний, заслушано 110 работодателя. Информация по девяти индивидуальным предпринимателям, прекратившим предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, но не сдавших лицензии направлена в правоохранительные органы для проведения дальнейшей оперативной работы. В органы МВД также направлено три письма по таксистам, осуществляющим деятельность без государственной регистрации, два письма по легализации зарплаты по сельхозпредприятиям и по предпринимателям. Пять человек привлечены к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельности без регистрации. Все эти предприниматели встали на налоговый учет.  - Проверено 9 объектов торговли на предмет выявления налогоплательщиков, зани- мающихся предпринимательской деятельностью без регистрации. | |
| 4.2.2. | Контроль оценки прогнозных значений основных показателей социально - экономического развития муниципального района | апрель | Подготовлены Ожидаемые итоги показателей социально-экономического развития за 2015 год, которые будут направлены в Районную Думу и КСП одновременно с Прогнозом на 2016-2018 гг в составе пакета документов к проекту бюджета на 2016 год. | |

И.О. Главы администрации

Иловлинского муниципального района